РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14» марта 2022 г.                                                                                                      № 128

с. Шелаболиха

| О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Шелаболихинского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов и проверке готовности объектов социальной сферы |  |
| --- | --- |

На основании Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, в соответствии с частью 1 статьи 56 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную группу по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей Шелаболихинского района к работе в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить комплексный план организационных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов и оценке их готовности (приложение 2).

3. Поручить информационно-методическому отделу управления Делами Администрации района разместить настоящее постановление на сайте Администрации Шелаболихинского района в информационно-телекоммуникационной системе Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике Стариенко С.А.

Приложение: 1. на 1л. в 1 экз;

2. на 2 л. в 1 экз.

Глава района                                                                                                 А.Н. Шушунов

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации района от «14» марта 2022 г. № 128 |
| --- | --- |

Состав межведомственной группы

по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей Шелаболихинского района к работе в осенне – зимнем периоде 2022-2023 годов (далее - межведомственная группа):

- Стариенко Сергей Анатольевич, исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике – председатель межведомственной группы;

- Колин Виктор Васильевич, директор МУП «ТЕПЛО» - член межведомственной группы;

- Чеплыгина Вера Викторовна, председатель комитета Администрации района по образованию – член межведомственной группы;

- Секачев Виктор Анатольевич, исполняющий обязанности заведующего отделом по ЖКХ управления Администрации района по экономике – член межведомственной группы;

- Малявская Татьяна Юрьевна, заместитель заведующего отделом по ЖКХ управления Администрации района по экономике – член межведомственной группы;

- Глава соответствующего сельсовета – член межведомственной группы (по согласованию).

Исполняющий обязанности

заведующего отделом по ЖКХ

управления Администрации района

по экономике                                                                                                    В.А. Секачев

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации района от «14» марта 2022 г. № 128 |
| --- | --- |

Комплексный план организационных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022-2023годов:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести ревизию объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения с оформлением актов проверки (ревизию электрооборудования, состояние дымоходов, дымогарных труб и т. п.) | до 15.05.2022 | Управление Администрации района по экономике Комитет Администрации района по образованию МУП «ТЕПЛО» |
| 2 | Сформировать план проведения ремонтных работ по подготовке котельного оборудования и системы теплоснабжения к осенне зимнему периоду на 2022-2023 годы | До 22.05.2022 | Отдел по ЖКХ Управления Администрации района по экономике |
| 3 | Провести аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку каменного угля с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, услуг для муниципальных нужд | до 01.07.2022 | Комитет Администрации района по образованию; МУП «ТЕПЛО» |
| 4 | Создать запасы каменного угля в утвержденных объемах до начала отопительного сезона | до 10.09.2022 | Комитет Администрации района по образованию; МУП «ТЕПЛО» |
| 5 | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные энергоресурсы подведомственными бюджетными учреждениями | постоянно | Администрация Шелаболихинского района; руководители муниципальных организаций и учреждений; комитет Администрации района по образованию; комитет по финансам |
| 6 | Оформление актов готовности объектов к приему тепла, с участием представителя теплоснабжающей организации | до 01.09.2022 | Администрация Шелаболихинского района; комитет Администрации района по образованию; руководители муниципальных организаций и учреждений; МУП «ТЕПЛО» |
| 7 | Завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15.09.2022 | Администрация Шелаболихинского района; руководители муниципальных организаций и учреждений |

Исполняющий обязанности

заведующего отделом по ЖКХ

управления Администрации района

по экономике                                                                                                    В.А. Секачев