российская федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«7# » марта 2021 г. №

с. Шелаболиха

Об организации работы по пропуску па­водковых и талых вод в весенне-летний период 2021 года на территории Шелабо- лихинского района

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования объектов экономики района, а также подготовки оперативных мероприятий и обеспечения своевременного реагирования на чрезвы­чайные ситуации, связанные с пропуском паводковых и талых вод, на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по­жарной безопасности и безопасности на водных объектах района от 16.03. 2021 № 2 «Об организации работы по пропуску паводковых и талых вод в весенне-летний пе­риод 2021 года», согласно части 1 статьи 56 Устава района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Главам сельсоветов, руководителям предприятий и органи­заций, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, с началом весеннего паводка:

принять решения на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и по­жарной безопасности сельсоветов по организации безаварийного пропуска паводко­вых и талых вод на подведомственных территориях;

организовать очистку от снега плотин, насыпей, прорытие каналов для спуска талых вод, скол льда у опор мостов, водосливов, очистку водопропускных труб под дорогами, уборку снега от жилых домов, животноводческих помещений, складов с зерном, минеральными удобрениями;

создать оперативные группы и аварийные бригады, провести учет всех имею­щихся плавсредств на паводковый период, приведение их в полную готовность на случай вывоза людей и имущества из зон возможного подтопления;

провести перепись населения, проживающего в зонах возможного подтопле­ния, на случай экстренной эвакуации, определить места их временного размещения, порядок организации питания;

провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, отводу от них паводковых вод;

в случае подтопления территории (водоразборных колонок, выгребов, жилых домов) организовать в послепаводковый период проведение дезинфекционных меро­приятий, обеспечить взаимодействие ответственного лица с территориальным отде­

лом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю на соответствующей терри­тории;

разработать мероприятия по пропуску паводковых и талых вод, обеспечива­ющих сохранность хозяйственных объектов, зданий, гидротехнических сооружений и других объектов, влияющих на жизнедеятельность района;

предоставить планы мероприятий в отдел по делам ГОЧС и МОБ работе Ад­министрации района в срок до 01.04.2021;

завершить до 01.04.2021 выполнение предупредительных мероприятий, предусмотренных подготовкой к паводку;

проводить постоянно разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период.

1. Рекомендовать Шелаболихинскому инспекторскому участку ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» организовать ежедневный контроль за со­стоянием ледовых переправ через реку Обь.

Заведующему отделом по делам ГОЧС и МОБ работе Администрации района, в срок до 25.03.2021 организовать работы по разрушению ледовых переправ, а именно ледорезные работы.

1. Рекомендовать Главе Администрации Шелаболихинского сельсовета до 30.03.2021 провести работы по очистке от льда водопропускных труб плотины в с. Шелаболиха и до окончания весеннего половодья поддерживать водосброс плотины в очищенном состоянии.
2. Рекомендовать собственнику каскада плотин «Зеркальные» ООО Агрофир­ма «Маяк» и Главе Крутишинского сельсовета, на территории которого расположе­но гидротехническое сооружение на р. Крутишка, провести комплекс противопа­водковых мероприятий направленных на организацию без аварийного пропуска па­водковых вод, а именно:

обеспечить беспрепятственные подъезды к гидротехническим сооружениям;

провести обследование плотин и при необходимости привести в рабочее со­стояние основную систему водосброса и аварийные водосбросы, выполнить реви­зию запорной арматуры;

при необходимости провести укрепление гидротехнических сооружений;

обеспечить постоянный контроль за работой гидротехнических сооружений и прохождением весеннего половодья;

при проведении мероприятий по сбросу воды через гидротехническое соору­жение учитывать следующие моменты:

сброс воды через гидротехническое сооружение осуществлять с учетом без­опасности проживающего ниже населения, при необходимости проводить меропри­ятия, исключающие подтопление;

завершить проведение подготовительных противопаводковых мероприятий в срок до 01.04.2021.

1. Управлению по АПК Администрации района по согласованию с начальни­ком Территориального управления ветеринарии по Шелаболихинскому району во избежание возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций:

провести обследование скотомогильников, расположенных на территории района;

разработать совместно с собственниками скотомогильников мероприятия по приведению их в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами.

1. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ», директору КГСУСО «Шелаболихинский психоневрологический интернат», руководителю ООО «Приобье» и Главе Инского сельсовета в срок до 25.03.2021 обеспечить завоз медикаментов, продуктов питания и ГСМ в с. Иня в достаточном количестве на весь период ледохода.
2. Рекомендовать руководителям служб жизнеобеспечения: начальнику Филиа­ла ОАО «МРСК-Сибири»-«Алтайэнерго» ПО ЦЭС Павловский РЭС, начальнику Ше- лаболихинского УЭС ОАО «Алтайкрайэнерго», начальнику филиала ГУП ДХ «Ше- лаболихинское ДРСУ», начальнику ЛТУ (Шелаболихинский район) ОАО «Ростеле­ком» в целях выявления слабых мест, которые могут быть разрушены талыми вода­ми и весенним половодьем, произвести обследование своих производственных участков и в случае необходимости произвести ремонтные работы.
3. Рекомендовать Главам сельсоветов, руководителям предприятий и органи­заций, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, в период ледохода и паводка информировать ЕДДС Администрации района о фактическом прохождении паводковых вод и о случаях возникновения чрезвычай­ных ситуаций.
4. Утвердить план основных организационно-технических и профилактиче­ских мероприятий по защите населения и территории Шелаболихинского района в период весеннего половодья 2021 г. (приложение 1).
5. Утвердить комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты на 2021 г. (приложение 2).
6. В целях информирования населения разместить настоящее постановление на сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети Ин­тернет.

Приложение: 1. на 6 л. в 1 экз;

2. на 1л. в 1 экз.

Глава района

А.Н. Шушунов

Приложение № 1 к постановлению Админи­страции района от « 17 » марта 2021 г. № 86

**ПЛАН
основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите
населения и территории Шелаболихинского района
в период весеннего половодья 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Исполнитель | Объемы меро­приятий | Сроки проведения | Силы и средства (наимено- вание, кол- во л/с, тех.) | Затра­ты (тыс. руб-) |
| начало | окончание |
| **Планируемые мероприятия** |
| 1. | Проведение заседания КЧС рай­она «Об организации работы по пропуску паводковых и талых вод в 2021 г». | Администрация рай­она | Глава Админи­страции района, Заведующий отде­лом по делам ГО ЧС и МОБ работы Администрации района |  | 16.03.2021 |  | Состав КЧС, главы с/с, руко­водители ОЭ. |  |
| 2. | Откорректировать план действий по предупреждению и ликвида­ции последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. | Администрация рай­она | Заведующий отде­лом по делам ГО ЧС и МОБ работы Администрации района |  | 18.03.2021 | 28.03.2021 |  |  |
| 3. | Подготовка проекта постановле­ния Администрации района «Об организации работы по пропуску паводковых и талых вод в весен­не-летний период 2021 г.» | Администрация рай­она | Заведующий отде­лом по делам ГО ЧС и МОБ работы Администрации района |  | 19.03.2021 | 21.03.2021 |  |  |
| 4. | Организация работы по разруше- | р. Обь | Главы сельсоветов, организации ответ- | 2 ледовые пе­реправы | 20.03.2021 | 27.03.2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование мероприятия | Место проведения | Исполнитель | Объемы меро­приятий | Сроки проведения | Силы и средства (наимено- вание, кол- во л/с, тех.) | Затра­ты (тыс. руб.) |
| начало | окончание |
|  | нию ледовых переправ путем распиловки и чернения льда |  | ственные за экс­плуатацию и со­держание переправ |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация работы по заключе­нию договора о совместной дея­тельности Администрации Шела- болихинского района и Центра ГИМС МЧС России по Алтай­скому краю на период весенне­летнего паводка 2021 года | Администрация рай­она | Заведующий отде­лом по делам ГО ЧС и МОБ работы Администрации района, Руководи­тель Шелаболи- хинского инспек­торского участка ГИМС | по факту | 21.03.2021 | 8.04.2021 | ГИМС, л/с - 2, тех. - служебное маломер­ное судно «Казанка 5- М4» |  |
| 6. | Провести разъяснительную рабо­ту среди населения по мобилиза­ции домовладельцев на очистку территорий, домов, улиц и пере­улков от снега и мусора. | районная газета «Знамя Советов», сходы граждан | Главы сельсоветов, руководители домо­вых и уличных коми­тетов, отдел по делам ГО ЧС и МОБ рабо­ты Администрации района. | охват всего населения рай­она | Март 2021 | Окончание паводко­вого пери­ода |  |  |
| 7. | Организация работы по очистке от снега крыш и стен жилых до­мов, производственных помеще­ний, объектов соцкультбыта, складских помещений, животно­водческих комплексов и т.д. | территории населен­ных пунктов | Главы сельсоветов, руководители органи­заций и учреждений, домовладельцы. | очистка крыш от снега | Март 2021 | Апрель 2021 | население, рабочий персонал учрежде­ний и ОЭ |  |
| 8. | Организация завоза продуктов и медикаментов в подтопляемые села в достаточном количестве на весь период паводка. | с. Иня, с. Сибирка с. Омутское с. Луговое с. Киприно | Главы сельсоветов, КГБУЗ «Шелаболи­хинская ЦРБ», Ше- лаболихинское Рай- ПО | в объемах до­статочных на весь период паводка | 22.03.2021 | 26.03.2021 | УАЗ - 1, ГАЗ-53 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование мероприятия | Место проведения | Исполнитель | Объемы меро­приятий | Сроки проведения | Силы и средства (наимено- вание, кол- во л/с, тех.) | Затра­ты (тыс. руб.) |
| начало | окончание |
|  |  | с. Селезнево |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Создание аварийных бригад, за­паса ГСМ, кабельной продукции, на период паводка в с. Иня и с. Шелаболиха проведение ТО ди- зель-генераторов. | с. Иня, с. Шелаболи­ха | ЛТЦ (Шелаболи- хинский район) ОАО «Ростеле­ком» |  | 10.03.2021 | 25.03.2021 |  |  |
| 10. | Создание запаса ГСМ, аварийных материалов, очистка от снега ка­бельных лотков, установление контроля за состоянием опор в предполагаемых зонах затопле­ния. | Линии электропере­дач в подтопляемых зонах | Филиал ОАО «МРСК - Сибири» - «Алтай­энерго» ПО ЦОС Шелаболихинский РЭС, АКГУПКЭС «Алтайкрайэнерго» филиал «Каменские МЭС» Шелаболихин­ский участок |  | 10.03.2021 | 25.03.2021 | УАЗ-1;5 чел. - л/с. |  |
| И. | Создание оперативной группы, обеспечение запаса ГСМ, щеб­ня, очистка водоотводных труб на территориальной и межсе­ленных трассах, очистка обочин от снежных завалов. | территориальные и межселенные трассы | ГУП ДХ «Шелаболи- хинское ДРСУ» |  | 22.03.2021 | 09.04.2021 | УАЗ - 1; Грейдер - 1;К-700- 1;Камаз - 2; 10 чел. - л/с. |  |
| 12. | Очистка тепловых, водопровод­ных колодцев, теплокамер и водо­заборных устройств от снега с целью пропуска талых вод. Очистка приямков от многоквар­тирных жилых домов. Принятие | многоквартирные дома, линии электро- тепло­водоснабжения в населенных пунктах | Главы сельсоветов, ТСЖ, руководители энергоснабжающих организаций и ЖКХ |  | 20.03.2021 | 26.03.2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Исполнитель | Объемы меро­приятий | Сроки проведения | Силы и средства (наимено- вание, кол- во л/с, тех.) | Затра­ты (тыс. руб.) |
| начало | окончание |
|  | мер по электробезопасности главных электрощитов в период таяния снега. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Создание резерва ГСМ, продук­тов питания, медикаментов на территории Инского сельсовета, а также обеспечение готовности газовых плит на случай отключе­ния электроэнергии в КГСУ СО «Шелаболихинский психоневро­логический интернат» | с. Иня | Инской сельсовет, КГСУ СО «Шелабо­лихинский психонев­рологический интер­нат» |  | 20.03.2021 | 25.03.2021 |  |  |
| 14. | Контроль за движением авто­транспорта, тракторов, гужевого транспорта и пешеходов по ледо­вой переправе | Ледовые переправы: 1. Шелаболиха - Иня;2. Новообинцево - правый берег р. Обь | ОП по Шелаболи­хинскому району, Шелаболихинский инспекторский уча­сток ГИМС, Отдел по делам ГО ЧС и МОБ работы Администра­ции района | регулярное патрулирова­ние | ежедневно | до начала ледохода | ВАЗ-1;УАЗ - 1; 5 чел. - л/с. |  |
| 15. | Запретить движение автотранс­порта, тракторов, гужевого транс­порта и пешеходов по рекам, озе­рам и другим водоемам, выход рыбаков на подледный лов. | Ледовые переправы: 1. Шелаболиха - Иня;2. Новообинцево - правый берег р. Обь | Главы сельсоветов, Шелаболихинский инспекторский уча­сток ГИМС, отдел по делам ГО ЧС и МОБ работы Администра­ции района |  | 10.03.2021 | 25.03.2021 | УАЗ-1;3 чел - л/с. |  |
| 16. | В период паводка организация оперативного дежурства работ­никами Администрации района с | 82 ПСЧ ФПС 18 ОФИС по Алтайско­му краю | Заведующий отде­лом по делам ГОЧС Админи- | круглосуточ­ное дежурство | на период паводка | 5 чел. - л/с. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование мероприятия | Место проведения | Исполнитель | Объемы меро­приятий | Сроки проведения | Силы и средства (наимено- вание, кол- во л/с, тех.) | Затра­ты (тыс. руб.) |
| начало | окончание |
|  | дежурным телефоном ЕДДС района. |  | страции района |  |  |  |  |
| 17. | Определить и подготовить места на случай необходимости отселе­ния населения из подтапливаемых мест. | Планы мероприятий по пропуску павод­ковых вод | Главы сельсоветов. | Индивидуаль­ный подход с учетом реаль­ной обстанов­ки | 22.03.2021 | 26.03.2021 |  |  |
| 18. | **В искусственно создаваемых водоемах снижение уровня до минимальных объемов. Обсле­дование гидротехнических со­оружений и принятие мер по их очистке.** | **р. Шелаболиха, р. Крутишка** | **Главы сельсоветов, арендаторы гидро­технических соору­жений** | **Снижение уровня воды до безопасно­го уровня** | **Март 2021** | **До сни­жения уровня** | **УАЗ - 2; МТЗ-80 - 1;****6 чел. - л/с.** |  |
| 19. | Обследование мест хранения удобрений, ядохимикатов, ското­могильников, мест складирования навоза во избежание распростра­нения с талыми водами | Согласно мест рас­положения объектов | Управление по АПК Администрации рай­она, ТУ Ветеринарии по Шелаболихинско- му району | выезд к каж­дому месту хранения | Март 2021 | В течении месяца | УАЗ - 1;4 чел. — л/с. |  |
| 20. | Ведение разъяснительной работы с населением через газету «Знамя Советов» о потенциальной опас­ности весеннего половодья и ос­новных мерах безопасности в этот период. | районная газета«Знамя Советов» | Заведующий отде­лом по делам ГО ЧС и МОБ работы Администрации района, Руководи­тель Шелаболи- хинского инспек­торского участка ГИМС | охват всего населения рай­она | постоянно в весенне- летне-осеиний период |  |  |
| 21. | Ежедневно, 2 раза в сутки, докла­дывать о подъеме уровня воды в |  | Метеослужба, ЕДДС района | измерениеуровня воды, | на период паводка | 1 чел. - л/с. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Исполнитель | Объемы меро­приятий | Сроки проведения | Силы и средства (наимено- вание, кол- во л/с, тех.) | Затра­ты (тыс. руб.) |
| начало окончание |
|  | р. Обь в ЕДДС Администрации района. |  |  | анализ и круг­лосуточный контроль |  |  |  |
| 22. | Информирование Глав сельсоветов и населения подтопляемых сел о повышении уровня воды в р. Обь. |  | Заведующий отделом по делам ГО ЧС и МОБ работы Адми­нистрации района, ЕДДС района | информирова­ние в телефон­ном режиме | на период паводка |  |  |

Заведующий отделом по делам

по делам ГОЧС Администрации района

А.Н. Глухих

Приложение № 2 к постановлению Администрации района от «17» марта 2021 г. №86

Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения
в области гражданской защиты на 2021 г.
на территории Шелаболихинского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Сроки испол­нения** | **Ответственный за организа­цию и проведение мероприя­тий** |
| **1** | Организация и проведение занятий (консультаций) с родителями учащих­ся на родительских собраниях | в течении учеб­ного года | Комитет Администрации района по образованию, Администрация общеобразовательных учрежде­ний |
| **2** | Распространение памяток, листовок и буклетов по тематике: «Правила по­жарной безопасности в период новогодних праздников» в учреждениях культуры и образования | декабрь | Комитет Администрации района по образованию, отдел культуры и спорта Администрации района |
| **3** | Проведение рейдов по жилому фонду сотрудниками ФПС совместно с местной администрацией и общественностью по выявлению недостатков: за­громожденных выходов и путей эвакуации при пожаре; состояния чердаков, подвалов, лестничных клеток на противопожарное состояние здания и про­ведение профилактических бесед. | в течение года | ФПС и ГПС, администрация МО, ТСЖ |
| **4** | Проведение бесед с жильцами при заселении квартир о мерах противопо­жарной безопасности | в течение года | Руководство ТСЖ |
| **5** | Информирование населения с использованием средств массовой информа­ции, районная газета «Знамя Советов» о характерных ЧС, мерах по их про­филактики и правилах безопасного поведения с учетом местных условий при наступлении: |  | Отдел по делам ГОЧС Админи­страции района, ГИМС, ФПС и ГПН, лесничие и арендаторы лесных участков |
| - сезона подледного лова рыбы; | ноябрь-апрель |
| - периода ледохода; | апрель |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - паводкового сезона; | май-июнь |  |
| - купального сезона; | май-сентябрь |
| - пожароопасного сезона; | апрель-май, сен­тябрь-ноябрь. |
| - сезон становления ледового покрова. | ноябрь |
| **6** | Оборудование и размещение «Уголков безопасности»: |  |  |
| в образовательных учреждениях | апрель | Комитет Администрации района по образованию, Администрации общеобразовательных учрежде­ний |
| в поликлиниках и больницах. | май | КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» |

Заведующий отделом по делам ГОЧС
и МОБ работы Администрации района

А.Н. Глухих