РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28»  апреля  2021 г.                                                                                                        № 184

с. Шелаболиха

О подготовке проекта решения о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Шелаболихинский  сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 56 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работу по подготовке проекта решения о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Шелаболихинский  сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края» (далее – Проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение).

3. Поручить отделу по строительству и архитектуре управления Администрации района по экономике разработать техническое задание и проект муниципального контракта на разработку проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Шелаболихинский  сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике Еремина О.А.

Глава района                                                                                                 А.Н. Шушунов

Приложение

к постановлению Администрации района

от «28»  апреля  2021 г.  № 184

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в «Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Шелаболихинский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края»

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке Проекта решения | Сроки проведения работ | Исполнители, ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке Проекта решения | 28.04.2021 | Глава района |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке Проекта решения | 29.04.2021 | Глава района |
| 3 | Проведение работ по подготовке Проекта решения | 29.04.2021 | Председатель Комиссии Прием заявлений заинтересованных лиц в комиссию до 14 мая 2021 года |
| 4 | Обеспечение проведения проверки Проекта решения на соответствие технических регламентов, документам территориального планирования муниципальных образований | 14.05.2021 | Председатель Комиссии |
| 5 | Направление Проекта решения Главе сельсовета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | 17.05.2021 | Председатель Комиссии |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту решения | 17.05.2021 | Глава сельсовета (по согласованию) |
| 7 | Обнародование решения о проведении публичных слушаний | 18.05.2021 | Глава сельсовета (по согласованию) |
| 8 | Обнародование Проекта решения | 18.05.2021 | Глава сельсовета (по согласованию) |
| 9 | Проведение публичных слушаний по Проекту решения | 18.05.2021 – 18.06.2021 | Рабочая группа |
| 10 | Обеспечение подготовки заключения о проведении публичных слушаний | 21.06.2021 | Рабочая группа |
| 11 | Обнародование заключения о проведении публичных слушаний | 21.06.2021 | Рабочая группа |
| 12 | Представление Проекта решения Главе сельсовета | 21.06.2021 | Рабочая группа |
| 13 | Принятие решения о направлении Проекта решения в Совет депутатов Шелаболихинского района | 21.06.2021 | Глава района |
| 14 | Рассмотрение и утверждение Проекта решения, направление решения Главе района для опубликования | До 25.06.2021 | Совет депутатов Шелаболихинского района |

Заведующий отделом по строительству

и архитектуре Управления Администрации

района по экономике                                                                                 Е.Н. Окорокова