Расчет и оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края за 2022  год.

В 2022 году на территории Шелаболихинского района  всего 26  муниципальных программ,      из них 25 действующих:

| № п/п | Наименование МП |
| --- | --- |
| 1 | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 2 | «Демографическое развитие Шелаболихинского района» на 2020-2025 годы |
| 3 | «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017-2025 годы |
| 4 | «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 - 2025 годы |
| 5 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2021-2025 годы |
| 6 | «Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захоронения на территории Шелаболихинского района» на 2019-2023 годы |
| 7 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021 - 2025 годы |
| 8 | «Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 9 | «Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 10 | «Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021 - 2025 годы |
| 11 | «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы |
| 12 | «Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 13 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 14 | «Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021 - 2025 годы |
| 15 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021 - 2025 годы |
| 16 | «Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2026 годы |
| 18 | «Развитие информационно - коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2019 - 2023 годы |
| 19 | «Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020-2024 годы |
| 20 | «Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе Алтайского края» на 2021- 2025 годы |
| 21 | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего фермерского предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2019- 2022 годы |
| 22 | «Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 23 | «Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 24 | «Улучшение обеспечения КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» медицинскими кадрами» на 2022 – 2026 годы |
| 25 | «Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы |
| 26 | «Оформление земельных участков и имущества в собственность муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2021-2025 годы (не действующая) |

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в соответствии с  Приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержденному  Постановлением Администрации Шелаболихинского района  Алтайского края от 29.06.2015 № 329.

Расчет и оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края составлена на основании аналитических записок  и отчетов о реализации муниципальных программ за 12 месяцев 2022 года, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Шелаболихинского района в 2022 году запланировано 72388,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета  446,6 тыс. руб., краевого бюджета 46189,8 тыс. руб., районного бюджета 24143,8 тыс. руб., внебюджетные фонды – 1608,7 тыс. руб. Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2022 года составил 64606,6 тыс. руб.(89,2 % выполнения), в том числе за счет средств федерального бюджета 446,6 тыс.руб. (100 % выполнения), краевого бюджета 43833,9 тыс.руб. (94,9 % выполнения), районного бюджета 18717,4 тыс.руб. (77,5 % выполнения), внебюджетные фонды 1608,7 тыс. руб. (100% выполнения).

На основании проведенной оценки эффективности муниципальных программ выявлено:

1. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района»

на 2021-2025 годы

| Уровень эффективности 0,5 –уровень эффективности |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор =0,5; финансирование=0,5). | Программа принята постановлением Администрации района от 08.06.2021 № 241, Программа нацелена на предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Шелаболихинского района Алтайского края |

2. «Демографическое развитие Шелаболихинского района» на 2020-2025 годы

| Уровень эффективности– 0,85 -эффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор =0,85; финансирование=). Эгп=0,85. | Программа нацелена на стабилизацию численности населения Шелаболихинского района и создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Программа актуальна и требует продолжения реализации в 2023 году. |

3.«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского

района» на 2017-2025 годы

| Уровень эффективности – 0,44- уровень эффективности |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор = 0,53; финансирование =0,83). Эгп=0,44 | Необходимость реализации программы вызвана условиями, в которых находятся общеобразовательные организации в части материально-технического состояния. В настоящее время материально-техническое состояние ОО характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, окон, фундаментов, отмосток, наружных стен, что обусловлено недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности общеобразовательных учреждений. В 2022 году запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. В связи с большой изношенностью школ Программа остается актуальной и необходимой. |

4.Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 - 2025 годы

| Уровень эффективности 0,68 – эффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор=0,88; финансирование=0,77). Эгп=0,68. | Программа позволяет развивать дорожную инфраструктуру муниципального образования, сбалансировано развивать и координировать взаимодействие со сферами жизнедеятельности поселений. Реальными механизмами осуществления программы являются комплексные меры выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту улично-дорожной сети муниципальных дорог Шелаболихинского района. Программа актуальна и необходима ее дальнейшая реализация. |

5. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2015 – 2020 годы

| Уровень эффективности 0,58- уровень эффективности |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор =0,58; финансирование=1). Эгп=0,58. | Основной целью программы является увеличение объёма и улучшение качества тепловой энергии поставляемой потребителям района и снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях, увеличение объёма и улучшение качества питьевой воды, снижение ветхих сетей, увеличение энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования и систем коммунальной инфраструктуры, привлечение средств регионального и федерального бюджетов, внебюджетных источников для финансирования строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Программа актуальна и требует продолжения реализации в 2023 году. |

6. «Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захоронения на территории Шелаболихинского района» на 2019-2023 годы

| Уровень эффективности 0,5- уровень эффективности |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор =0,5; финансирование=0,85). Эгп= 0,5 | Проведено обустройство площадок для сбора отходов с твердым покрытием, проведены работы по санитарной очистке, вывозу мусору, приобретены и установлены контейнеры и урны для мусора, обозначены стоянки автокатафалков и автотранспорта знаками, установленными Правилами Дорожного Движения. Обеспечены хозяйственно-питьевым водоснабжением муниципальные кладбища. Программа остается актуальной и требуется продолжение ее реализации в 2023 году. |

7. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021 - 2025 годы »

| Уровень эффективности 1,0 -эффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор=1,00; финансирование=1,0) Эгп=1,0 | Программа по оценке эффективности реализации программы является эффективной. Программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе. Обеспечение активного противодействия, замедления темпов ее роста на основе четко определенных приоритетов, средств и методов предупреждения невозможно без дальнейшей оптимизации системы профилактики правонарушений. Программа актуальна и требуется продолжение ее реализации. |

8. «Культура  Шелаболихинского района» на 2015-2020 годы

| Уровень эффективности 2,28 - высокоэффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор = 2,53; финансирование=0,90). Эгп=2,28 | Программа по оценке эффективности реализации программы является эффективной. Реализация данной программы позволяет увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, повысить посещаемость музея Шелаболихинского района, библиотек, количество посещений жителями района культурно-массовых мероприятий, сохранить долю детей, обучающихся в детских школах искусств, повысить уровень средней заработной платы работников учреждений культуры, приобретения звукоусилительной аппаратуры для участия в мероприятиях. Для достижения эффективности программы налажен творческий обмен между культурно-досуговыми учреждениями, работают любительские объединения, сохранен уровень работы кружков. |

9. «Молодежная политика в Шелаболихинском районе»

на 2015-2020 годы

| Уровень эффективности 4,22 -высокоэффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор =4,22; финансирование=1,0). Эгп=4,22. | Программа по оценке эффективности реализации программы является высокоэффективной. В рамках реализации муниципальной программы проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи, акции, экологические субботники, всероссийская акция «Бессмертный полк» и другие мероприятия для молодежных движений. Программа остается актуальной и реализация будет продолжена. |

10. «Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе»

на 2021 – 2025 годы

| Уровень эффективности 1,26 - высокоэффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор = 1,26; финансирование=1,0). Эгп= 1,26. | Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики органов местного самоуправления Шелаболихинского района. Одной из острых проблем для молодых семей остается недостаток собственных средств для приобретения и строительства собственного жилья. Проблемы, существующие в сфере жилищного строительства, обусловливают необходимость разработки и практического воплощения комплекса мер, направленных на одновременное стимулирование покупательской и инвестиционной активности на рынке жилья. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного кредитования или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях обеспечения роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей Шелаболихинского района позволит сформировать экономически активный слой населения. Программа актуальна и необходимо продолжение ее реализации в 2023 году. |

11. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы

| Уровень эффективности 0,6 – уровень эффективности |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор =0,67; финансирование=0,88) Эгп= 0,6 | Реализация программы остается актуальной, так как позволяет повысить качество управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, что имеет значительный экономический и социальный эффект. Мероприятия направленные на восстановление и вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности и земельных ресурсов позволяют формировать эффективную систему управления имуществом, способствуют повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района, устойчивости и сбалансированности бюджетной системы муниципалитета. Реализацию мероприятий программы необходимо продолжить в 2023 году |

12. «Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе»

на 2021 - 2025 годы

| Уровень эффективности 1,34 - высокоэффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор = 1,34; финансирование=0 ). Эгп= 1,34 | Программа по оценке эффективности реализации программы является эффективной. Настоящая программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области безопасности дорожного движения в районе и требует продолжения комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе. |

13. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

| Уровень эффективности– 1,1 -эффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор 1,1; финансирование =1). Эгп=1,1 | В рамках программы оказываются консультации по вопросам открытия собственного дела, получения господдержки и др. вопросам. Сформированы перечни имущества Шелаболихинского района, свободного от прав третьих лиц, которое может быть предоставлено СМСП во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. В целях дальнейшего стимулирования малого и среднего предпринимательства в районе, формирования устойчивого стабильного предпринимательского сообщества необходима дальнейшая реализация мероприятий, предусмотренных программой. |

14. «Противодействие экстремизму в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

| Уровень эффективности– 1,0 -эффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор 1,0; финансирование =1). Эгп=1,0 | Программа нацелена на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование у граждан бдительности по отношению к экстремистским проявлениям, а также толерантного поведения, способствующего противодействию экстремизму в обществе; дискредитацию идей и практики деятельности экстремистских организаций, распространение в обществе негативного отношения к их деятельности. |

15. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе»

на 2021- 2025 годы

| Уровень эффективности 1,71- высокоэффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор=1,71; финансирование=1,0) Эгп=1,71 | Настоящая программа разработана для решения задач по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Шелаболихинского района. Программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области профилактики преступлений и правонарушений в районе. Обеспечение активного противодействия преступности, замедления темпов ее роста на основе четко определенных приоритетов, средств и методов предупреждения и раскрытия преступлений невозможно без дальнейшей оптимизации системы профилактики правонарушений. В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления района и сельских поселений, правоохранительных органов остается создание многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений в районе. Программа актуальна и требуется продолжение ее реализации. |

16. Профилактика терроризма и экстремизма в Шелаболихинском районе»

на 2021-2025 годы

| Уровень эффективности 1,06 - эффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор=1,13; финансирование=0,94). Эгп=1,06. | Программа позволяет решать проблемы по укреплению мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов возможных террористических посягательств, готовности к минимизации и ликвидации последствий террористических актов. Реальными механизмами осуществления программы являются комплексные меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание патриотизма и интернационализма, противодействие любым проявлениям терроризма и экстремизма. Администрацией района проводится работа по профилактике терроризма и экстремизма с использованием возможностей СМИ с целью создания эффективной системы правовых знаний у населения, формирование идей толерантности, уважения к другим культурам. Программа актуальна и необходима ее реализация. |

17. «Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском  районе»

на 2021-2026 годы

| Уровень эффективности 1,07 - эффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор=1,07; финансирование=1,0). Эгп= 1,07. | Здоровый образ жизни объединяет все сферы жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы, и наиболее актуальной его составляющей является физическая культура и спорт. Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной политики Шелаболихинского района. Актуальность реализации программы обусловлена необходимостью улучшения состояния здоровья подрастающего поколения, активизацией детской и подростковой преступности. |

18. «Развитие информационно – коммуникационных технологий в органах местного самоуправления  Шелаболихинского района» на 2019 - 2023 годы

| Уровень эффективности 1,72- уровень высокоэффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор=0,76; финансирование=1,0) Эгп=0,76. | Программа по оценке эффективности реализации программы является эффективной. Для повышения эффективности работы органов Администрации района и производительности труда сотрудников за счет использования современной компьютерной техники и информационных технологий, обеспечение стабильной работы компьютерной и оргтехники реализация данной программы будет продолжена в 2023 году |

19. «Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020-2024

| Уровень эффективности 2,66 – уровень высокоэффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор= 3,59; финансирование= 0,74). Эгп = 2,66. | Реализация программы актуальна и необходима, так как позволяет достичь всех заявленных показателей, значительно укрепить и обновить материальную базу образовательных организаций, заложить основы новой образовательной модели. Реализация программы необходима для обеспечения равного доступа населения к услугам образования, достижения современного качества учебных результатов, обеспечения готовности выпускников школ дальнейшему обучению и социализации, создания в системе общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, обеспечения прав несовершеннолетних на качественный отдых и оздоровление, мотивации педагогов к саморазвитию и повышению профессиональной компетентности. Реализация программы продолжена в 2023 году. |

20. «Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе Алтайского края»на 2021- 2025 годы»

| Уровень эффективности 1,0 - эффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор=1,0; финансирование=0,00). Эгп=1,0 | Программа нацелена на удовлетворение потребности населения в качественных услугах пассажирского транспорта общего пользования. Программа актуальна и необходима ее реализация. |

21. «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего фермерского предпринимательства Шелаболихинском районе» на 2019-2023 годы»

| Уровень эффективности 0,55 – уровень эффективности |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор= 0,55; Финансирование =1,00).Эгп= 0,55. | Программа нацелена увеличение объемов производства продукции растениеводства; создание экономических и технологических условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности животноводства; развитие малых форм хозяйствования на селе; повышение эффективности сельскохозяйственного производства путем создания благоприятной экономической среды, способствующей его технической и технологической модернизации, инновационному развитию отрасли. В рамках программы ведется организация трудового соревнования, материальное стимулирование победителей соревнования. Программа актуальна и требуется продолжение ее реализации. |

22. «Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы»

| Уровень эффективности 0,99 – уровень эффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор= 0,99; финансирование= 1,00). Эгп=0,99 | Программа позволяет повышать уровень и качество жизни граждан, проживающих на территории Шелаболихинского района, дополнительными мерами социальной поддержки, адресно предоставлять дополнительные меры социальной поддержки. Программа актуальна и необходима ее реализация. |

23. «Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района 2021-2025 годы»

| Уровень эффективности 0,92 - эффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор= 0,92; финансирование=1,0). Эгп=0,92. | Программа нацелена на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращение экономического ущерба от них. Снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах. Задачей программы является предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шелаболихинского района и ликвидация их последствий; минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике, природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. Программа актуальна и необходима ее реализация. |

24. «Улучшение обеспечения КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» медицинскими кадрами»

на 2022 – 2026 годы»

| Уровень эффективности |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор= 29; финансирование=0,00). Эгп=29. | Программа нацелена на привлечение и закрепление медицинских кадров в КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ». Задачей программы является формирование благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников; увеличение показателя обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом на 12 тысяч населения; повышение престижа и общественного статуса медицинских работников. |

25. «Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы»

| Уровень эффективности 0,93 – уровень эффективный |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор=0,93; финансирование=1,0). Эгп=0,93 | Программа нацелена на развитие жилищного строительства и повышение уровня благоустройства; содействие занятости сельского населения; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. Программа актуальна и необходима ее реализация. |

26. «Оформление земельных участков и имущества в собственность муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2021-2025

| Уровень эффективности |
| --- |
| Критерий оценки эффективности (индикатор=0; финансирование=1,0). Эгп=0 | Программа признана утратившей силу с31.10.2022 года. |

Главный специалист отдела по экономике и

инвестициям управления Администрации

района по экономике                                                                                                     Т.С. Стрельникова