**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**муниципального образования Шелаболихинский район**

**Отчетный период 2023 год**

Сводный отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и оценке их эффективности за 2023 год, представленной исполнителями муниципальных программ.

В 2023 году на территории района реализовалось 25 муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы |
| 1. | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 2. | «Демографическое развитие Шелаболихинского района» на 2020-2025 годы |
| 3. | «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017 – 2025 годы |
| 4. | «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 5. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2021 – 2025 годы |
| 6. | «Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захронения на территории Шелаболихинского района» на 2019 – 2023 годы |
| 7. | «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 8. | «Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 9. | «Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 10. | «Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 11. | «Повышение эффективености управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы |
| 12. | «Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 13. | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинсокм районе» на 2021-2025 годы |
| 14. | «Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 15. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 16. | «Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 17. | «Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2026 годы |
| 18. | «Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2019-2023 годы |
| 19. | «Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020-2024 годы |
| 20. | «Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 21. | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2019-2023 годы |
| 22. | «Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 23. | «Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 24. | «Улучшение обеспечения КГБУЗ Шелаболихинская ЦРБ медицинскими кадрами» на 2022-2026 годы |
| 25. | «Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы |

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2023 года** | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |  |
| Наименование | | | | Единица измере-ния | | | | | | | План | | | | Факт | | Факт к плану или план/факт ( в зависимости от желаемой тенденции развития) , % |
| **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество происшествий на водных объектах | | | | % | | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Число публикаций в СМИ (в т. ч. в интернет – изданиях) района, с целью информирования населения о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности людей на водных объектах | | | | кол-во | | | | | | | 8 | | | | 12 | | 150 |
| **«Демографическое развитие Шелаболихинского района» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень смертности на 1000 человек населения | | | | % | | | | | | | 16,8 | | | | 17,8 | | 94,4 |
| Уровень регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин | | | | % | | | | | | | 1,8 | | | | 1,6 | | 112,5 |
| Удельный вес женщин, имеющих малолетних детей, в общем числе безработных граждан, завершивших обучение по направлению службы занятости населения | | | | % | | | | | | | 15 | | | | 7 | | 46,7 |
| **1«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017 – 2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | | | | % | | | | | | | 69 | | | | 57,7 | | 84,6 |
| **«Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего  пользования муниципального значения | | | | м. кв. | | | | | | | 1200 | | | | 1110 | | 92,5 |
| Доля автомобильных дорог оформленных в муниципальную собственность | | | | % | | | | | | | 44,7 | | | | 0 | | 0 |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2021 – 2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращение количества ветхих водопроводных сетей к уровню 2020 года | | | | % от общего количества ветхих сетей | | | | | | | 4 | | | | 4 | | 100 |
| Сокращение количества ветхих сетей теплоснабжения к уровню 2020 года | | | | % от общего количества ветхих сетей | | | | | | | 3 | | | | 3 | | 100 |
| Увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества | | | | чел. | | | | | | | 360 | | | | 360 | | 100 |
| Увеличение воды питьевого качества | | | | млн. куб. м. | | | | | | | 0,026 | | | | 0,026 | | 100 |
| Снижение расхода электроэнергии организациями с участием муниципального образования к уровню 2020 года | | | | тыс. кВт | | | | | | | 12,3 | | | | 12,3 | | 100 |
| Снижение расхода воды организациями с участием муниципального образования к уровню 2020 года | | | | тыс. куб. м. | | | | | | | 10 | | | | 10 | | 100 |
| Снижение расхода тепловой энергии организациями с участием муниципального образования к уровню 2020 года | | | | Гкал | | | | | | | 160 | | | | 160 | | 100 |
| Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя | | | | Гкал | | | | | | | 160 | | | | 160 | | 100 |
| **«Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захоронения на территории Шелаболихинского района» на 2019 – 2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных мест захоронений | | | | ед. | | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Создание электронной базы захоронений на кладбищах Шелаболихинского района | | | | ед. | | | | | | | 2 | | | | 0 | | 0 |
| **«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ | | | | % | | | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| **«Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории Шелаболихинского района | | | | % | | | | | | | 80 | | | | 80 | | 100 |
| Посещаемость музея Шелаболихинского района | | | | Кол-во посещений на 1 жителя | | | | | | | 0,34 | | | | 0,53 | | 155,9 |
| Количество посещений библиотек | | | | Кол-во на 1 жителя | | | | | | | 2,35 | | | | 3,33 | | 141,7 |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий | | | | Кол-во на 1 жителя | | | | | | | 0,5 | | | | 6,59 | | 1318 |
| Доля участников культурно-досуговых мероприятий от численности населения Шелаболихинского района | | | | % | | | | | | | 7 | | | | 11,05 | | 157,9 |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей | | | | % | | | | | | | 6,6 | | | | 8,3 | | 125,8 |
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю | | | | % | | | | | | | 98 | | | | 96,6 | | 98,6 |
| **«Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, активно участвующих в общественной жизни района | | | | чел. | | | | | | | 470 | | | | 2845 | | 605 |
| Увеличение числа людей среди молодежи, выбирающих здоровый образ жизни | | | | чел. | | | | | | | 270 | | | | 2540 | | 941 |
| Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности | | | | чел. | | | | | | | 250 | | | | 620 | | 248 |
| Число молодых людей, участвующих в крупных всероссийских и международных молодежных мероприятиях (форумах, слетах, акциях и т.д.) | | | | чел. | | | | | | | 1400 | | | | 4050 | | 289 |
| Увеличение прошедших регистрацию в ЕИС «Добровольцы России» | | | | чел. | | | | | | | 100 | | | | 155 | | 155 |
| Увеличение количества информированных молодых людей по вопросам молодежной политики | | | | чел. | | | | | | | 450 | | | | 870 | | 193 |
| **«Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке претендентов на участие в Программе | | | | ед. | | | | | | | 5 | | | | 7 | | 140 |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия путем участия в Программе | | | | ед. | | | | | | | 2 | | | | 2 | | 100 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке претендентов на участие в Программе (соотношение строки 2 к строке 1) | | | | % | | | | | | | 40 | | | | 29 | | 72,5 |
| Количество выданных свидетельств на приобретение (строительство) жилья | | | | шт. | | | | | | | 2 | | | | 2 | | 100 |
| Количество оплаченных свидетельств на приобретение (строительство) жилья | | | | шт. | | | | | | | 2 | | | | 2 | | 100 |
| Доля оплаченных свидетельств на приобретение (строительство) жилья в общем количестве свидетельств на приобретение (строительство) жилья, выданных молодым семьям (соотношение строки 5 к строке 4) | | | | % | | | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| Площадь жилья, построенная (приобретенная) молодыми семьями в рамках Программы | | | | кв. м. | | | | | | | 90 | | | | 119,3 | | 133 |
| Общая площадь жилья, введения в эксплуатацию на территории района | | | | кв.м. | | | | | | | 130 | | | | 556 | | 428 |
| Доля площади жилья, построенной (приобретенной) молодыми семьями в рамках Программы в общей площади жилья, введенной в эксплуатацию на территории района (соотношение строки 7 к строке 8) | | | | % | | | | | | | 69 | | | | 21 | | 30,4 |
| **«Повышение эффективености управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество вовлечённых в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности и земельных ресурсов в целях привлечения инвестиций в экономику района и укрепления его бюджетной системы | | | | шт. | | | | | | | 7 | | | | 7 | | 100 |
| Количество отремонтируемых и прошедших текущий ремонт объектов муниципальной собственности | | | | шт. | | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| **«Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия | | | | чел. | | | | | | | 2 | | | | 6 | | 33,3 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | | | | чел. | | | | | | | 6 | | | | 15 | | 40 |
| Число детей, раненых и погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | | | чел. | | | | | | | 2 | | | | 2 | | 100 |
| Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий | | | | Кол-во погиших в ДТП на 100 пострадавших | | | | | | | 4,5 | | | | 4,5 | | 100 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | | | | ед. | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 100 |
| **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинсокм районе» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | | | | ед. | | | | | | | 230 | | | | 210 | | 91 |
| Увеличение числа занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | | | | чел. | | | | | | | 1225 | | | | 1230 | | 100,4 |
| Рост среднемесячной заработной платы одного работника на малых предприятиях | | | | руб. | | | | | | | 17050 | | | | 20500 | | 120,2 |
| Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, информационно-консультативной поддержки | | | | чел. | | | | | | | 95 | | | | 41 | | 43,2 |
| **«Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещенных тематических материалов в МАУ «Редакция газеты «Знамя Советов»» на официальном сайте муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края, сайте Комитема Администрации района по образованию | | | | шт. | | | | | | | 12 | | | | 12 | | 100 |
| Количество объектов социальной сферы, оснащенных информационными стендами антиэкстремистской пропаганды | | | | ед. | | | | | | | 4 | | | | 4 | | 100 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень преступности в Шелаболихинском районе (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей района) | | | | | | | ед. | | | | | 184 | | | 128 | | 143,8 |
| Количество преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ | | | | | | | ед. | | | | | 25 | | | 27 | | 92,6 |
| Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | | | | | | | ед. | | | | | 19 | | | 29 | | 65,5 |
| Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | | | | | | | ед. | | | | | 94 | | | 27 | | 28,7 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | | | | | | | ед. | | | | | 10 | | | 0 | | 100 |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | | | | | | | ед. | | | | | 60 | | | 24 | | 250 |
| **«Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышение классификации по вопросам противодействия терроризму | | | | | | | | | % | | | | 3 | | | 1 | 33,3 |
| Число публикаций в СМИ (в т.ч. в интернет-изданиях) района, с целью информирования населения о мерах, принимаемых ОМС в сфере противодействия терроризма | | | | | | | | | Кол-во | | | | 4 | | | 4 | 100 |
| **«Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2026 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля населения Шелаболихинского района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения Шелаболихинского района в возрасте 3-79 лет | | | | | % | | | | | | 60,2 | | | | 60,2 | | 100 |
| Уровень обеспеченности населения Шелаболихинского района спортивными сооружениями исходя их единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | % | | | | | | 70 | | | | 60,2 | | 86 |
| Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | | | | | % | | | | | | 29,5 | | | | 29,5 | | 100 |
| **«Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2019-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля рабочих мест, подключенных к локальной вычислительной сети, имеющих доступ к сети Интернет через защищенный канал связи, обеспеченных единой электронной почтой и системой электронного документооборота от общего количества рабочих мест | | | | | | % | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| Доля обновленных автоматизированных персональных рабочих мест от общего количества автоматизированных персональных рабочих мест | | | | | | % | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией района в электронном виде, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией района | | | | | | % | | | | | 100 | | | | 25 | | 25 |
| **«Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 1 | | | | | % | | | | | | 60 | | | | 60 | | 100 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования 2 | | | | | % | | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 3 | | | | | % | | | | | | 78 | | | | 87 | | 111,5 |
| Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 4 | | | | | % | | | | | | 100 | | | | 98 | | 98 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) 5 | | | | | % | | | | | | 80 | | | | 80 | | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) 6 | | | | | % | | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7 | | | | | % | | | | | | 90 | | | | 90 | | 100 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 8 | | | | | % | | | | | | 90 | | | | 60 | | 66,7 |
| Количество созданных дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 9 | | | | | ед. | | | | | | - | | | | - | | - |
| Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход 10 | | | | | чел. | | | | | | 140 | | | | 70 | | 50 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 11 | | | | | % | | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 12 | | | | | ед. | | | | | | 154 | | | | 2 | | 1,3 |
| Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 13 | | | | | % | | | | | | 53 | | | | 53 | | 100 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | | | | чел. | | | | | | 350 | | | | 350 | | 100 |
| Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | | | | | % | | | | | | 98 | | | | 98 | | 100 |
| Доля обучающихся образовательных организаций района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | | | | % | | | | | | 64 | | | | 70 | | 109,4 |
| Численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности | | | | | чел. | | | | | | 30 | | | | 30 | | 100 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | | | | | чел. | | | | | | 270 | | | | 0 | | 0 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | | | | чел. | | | | | | 1180 | | | | 1180 | | 100 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | % | | | | | | 64 | | | | 64 | | 100 |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | | | | % | | | | | | 22,6 | | | | 22,2 | | 98,2 |
| Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | | | | | % | | | | | | 98 | | | | 100 | | 102 |
| Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов | | | | | % | | | | | | 75 | | | | 90 | | 120 |
| **«Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охват населения района общественным пассажирским транспортом | | | | | | | % | | | | | 82 | | | 82 | | 100 |
| Количество регулярных автобусных маршрутов | | | | | | | ед. | | | | | 4 | | | 3 | | 75 |
| **«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств (на конец года) | | | | | | | | | Голов | | | | 15825 | | | 17134 | 108,3 |
| Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях | | | | | | | | | Кг на одну корову | | | | 5921 | | | 5777 | 97,6 |
| Уровень использования пашни | | | | | | | | | % | | | | 90 | | | 91 | 101 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организациях, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства) | | | | | | | | | Руб. | | | | 21500 | | | 38404 | 178,6 |
| **«Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, фактически получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств районного бюджета, в общей численности от обратившихся в Администрацию района за предоставлением указанных мер | | | | | % | | | | | 75 | | | | 75 | | | 100 |
| Число проведенных общерайонных мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке | | | | | ед. | | | | | 17 | | | | 17 | | | 100 |
| **«Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | % | | | | | 100 | | | 100 | 100 |
| Доля населения Шелаболихинского района, охваченного региональной системой оповещения | | | | | | | | % | | | | | 50 | | | 67 | 134 |
| Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров | | | | | | | | Ед. | | | | | 120 | | | 108 | 111 |
| Численность населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров | | | | | | | | Чел. | | | | | 2 | | | 2 | 100 |
| Укрепление материально-технической базы сил и средств, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности в Шелаболихинскому районе | | | | | | | | % | | | | | 75 | | | 85 | 113 |
| Доля неисправных водоисточников к общему количеству | | | | | | | | % | | | | | 12 | | | 7 | 171,4 |
| **«Улучшение обеспечения КГБУЗ Шелаболихинская ЦРБ медицинскими кадрами» на 2022-2026 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом | | | | | | | | % | | | | | 1 | | | 1 | 100 |
| Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом | | | | | | | | % | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| **«Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов | | | | | | кв. м. | | | | | 144 | | | | 122,6 | | 85,1 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат | | | | | | ед. | | | | | 2 | | | | 2 | | 100 |
| Доля школ и филиалов, в которых проведен капитальный ремонт | | | | | | % | | | | | 77 | | | | 57,7 | | 75 |
| Количество проектов, поддержанных в рамках грантовой системы местных инициатив, направленных на улучшение среды обитания | | | | | | ед. | | | | | 1 | | | | 5 | | 500 |
| Доля населения Шелаболихинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | % | | | | | 53 | | | | 60,2 | | 113,6 |
| Количество вновь введенных в зксплуатацию и капитально отремонтированных спортивных сооружений | | | | | | ед. | | | | | 1 | | | | 2 | | 200 |
| **2. Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2023 году (факт) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, выраженные в количественно измеримых показателях:  недопущение происшествий, ЧС на водных объектах Шелаболихинского района (по отношению к уровню 2020 года) | Недопущение происшествий на водных объектах Шелаболихинского района в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | «Демографическое развитие Шелаболихинского района» на 2020-2025 годы | 1. Стабилизация показателя продолжительности жизни на уровне не ниже 69 лет; 2. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; 3. Увеличение удельного веса женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, в общем числе безработных граждан, завершивших обучение по направлению органов государственной службы занятости населения; 4. Снижение уровня регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин. | 1. Проведен межрайонный турнир по мини-футболу, посвященный Всемирному дню здоровья; 2. Все женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет и состоящие в ЦЗН, проходят обучение. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017 – 2025 годы | увеличение доли образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, до 100% | В 2023 году проведен капитальный ремонт здания МБДОУ «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | 1. Развитие систем дорожной инфраструктуры; 2. Развитие автомобильных дорог общего пользования; 3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; 4. Повышение безопасности дорожного движения. | В 2023 году запланированные финансовые средства по мероприятиям в действующую программу были освоены. Была отремонтирована дорога, покрыто асфальтобетонное покрытие улично-дорожной сети, и в тех местах, где планировалось делать ямочный ремонт.  В связи с этим развивается система дорожной инфраструктуры, развиваются автомобильные дороги общего пользования, снижается негативное воздействие транспорта на окружающую среду и здоровья населения, повышается безопасность дорожного движения.  По итогам 2023 года результат по реализации программы положительный. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2021 – 2025 годы | 1. сокращение количества водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 75% на 14% до уровня 61%; 2. сокращение показателя удельного веса сетей теплоснабжения, требующих замены, с 86% на 9% до уровня 77%; 3. увеличение объемов воды питьевого качества на 0,079 млн. куб. м.; 4. увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества на 1278 чел.; 5. снижение расхода электроэнергии организациями с участием муниципального образования на 57,2 тыс. кВт; 6. снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя на 805 Гкал; 7. снижение расхода воды организациями с участием муниципального образования на 5,5 тыс. куб. м.; 8. снижение тепловой энергии органами с участием муниципального образования на 0,7 тыс. Гкал. | В 2023 году запланированные финансовые средства в районном бюджете были освоены.   1. сокращение количества водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 75% на 14% до уровня 61%; 2. сокращение показателя удельного веса сетей теплоснабжения, требующих замены, с 86% на 9% до уровня 77%; 3. увеличение объемов воды питьевого качества на 0,079 млн. куб. м.; 4. увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества на 1278 чел.; 5. снижение расхода электроэнергии организациями с участием муниципального образования на 57,2 тыс. кВт; 6. снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя на 805 Гкал; 7. снижение расхода воды организациями с участием муниципального образования на 5,5 тыс. куб. м.; 8. снижение тепловой энергии органами с участием муниципального образования на 0,7 тыс. Гкал.   По итогам 2023 года результат по реализации программы отрицательный. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | «Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захронения на территории Шелаболихинского района» на 2019 – 2023 годы | 1. улучшение состояния территорий мест захоронений; 2. повышение качества предоставляемых услуг по погребению; 3. систематизация. | По итогу 2023 года запланированные мероприятия по программе, были выполнены силами сельсоветов Шелаболихинского района. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | Сохранение 100% вовлеченности образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ. | 1. На стендах в школах размещена информация «Что вы должны знать о наркотиках», «Что делать, если твой друг употребляет наркотики»; 2. С родителями и детьми, стоящими на контроле, ведется индивидуальная работа по профилактике девиантного поведения и вредных привычек; 3. Проведены просветительские мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 4. На официальных сайтах школ созданы странички профилактического характера. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | «Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | 1. К концу 2025 года увеличится доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории Шелаболихинского района до 62% за счет капитального ремонта 10 памятников; 2. Посещаемость музея Шелаболихинского района составит в 2025 году 3,7 посещений (количество посещений на 1 жителя); 3. Количество посещений библиотек к 2025 году составит 31,6 посещения (количество посещений на 1 жителя); 4. Доля участников культурно-досуговых мероприятий от численности населения Шелаболихинского района составит 7,4%; 5. Сохранение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей на уровне прошлых лет; 6. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Алтайскому краю 100%. | 1. Выполнение программы «Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы в 2023 году выполнена в полном объеме. По некоторым пунктам выполнение Программы превышает 100%; 2. Проведение объектов культурного наследия в удовлетворительное состояние выполнено на 100%; 3. Посещение музея и библиотек выполнено более, чем на 100%; 4. Посещение культурно-массовых мероприятий выполнено с большим превышением ожидаемых результатов; 5. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, не только сохранена на прежнем уровне, но и повысилась до 125% в сравнении с прошлыми показателями; 6. Отношение заработной платы работников учреждений района к средней заработной плате по Алтайскому краю не достиг 100%, но составил 96,6%; 7. Работники показали высокую эффективность своей деятельности по всем пунктам Программы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | «Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 1. Создание необходимых условий для повышения эффективности молодежной политики, наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышения социальной активности, активное вовлечение и участие в жизни общества; 2. увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, активно участвующих в общественной жизни района до 2340 человек; 3. увеличение числа людей среди молодежи, выбирающих здоровый образ жизни до 1305 человек; 4. увеличение молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности до 1250 человек; 5. увеличение числа молодых людей, участвующих в крупных всероссийских и международных молодежных мероприятиях (форумах, слетах, акциях и т.д.) до 7000 человек; 6. прошедших регистрацию в ЕИС «Добровольцы России» 150 чел; 7. увеличение количества информированных молодых людей по вопросам молодежной политики до 2240 человек. | За 2023 года удалось выполнить все показатели, значение которых было запланировано.  Проведены следующие мероприятия:  - новогодняя дискотека;  - просмотр сказки Морозко;  - просмотр фильма «Самый Новый год»;  - мастер класс «Печенье к Рождественскому столу»;  - мастер-класс «Ромашки»;  - видео-презентация «Королевство кривых зеркал»;  - неделя памяти жертв Холокоста;  - тематический час «Дети блокадного Ленинграда»;  - видео-презентация фильма «Кандагар»;  - выставка «Солдаты необъявленной войны»;  - мастер класс по изготовлению открытки, посвященный Дню Защитника Отечества;  - «Зиму провожаем, весну встречаем» - проводы Зимы;  - молодежная дискотека «Космос между нами»;  - мастер класс «Звонкий Первомай»;  - праздничный концерт «Народы едины под солнцем России»;  - мастер класс «Флаг России»;  - день молодежи «Караоке – вечеринка»;  - беседа игра «Ежели вы вежливы»;  - «Как на Ивана да на Купала» игровая программа;  - «Душа поет, когда клюет» фестиваль»;  - мероприятие по передаче медальона и земли с места гибели Агалакова Николая Федоровича;  - праздничный концерт «В дружбе народов – единство страны» посвященный Дню народного единства»;  - межрайонный фестиваль «Как сыр в масле»;  - концертная программа «И в песнях и стихах поэтов, пусть расцветает наш родной район»;  - караоке – батл «Караоке для детей»;  - диалоговая площадка «Добру откроются сердца»;  - патриотический час «Гордимся вами Герои Отечества»;  - концертная программа «Моя Россия!», посвященная 30-летию действующей Конституции Российской Федерации;  - межрайонное первенство по мини футболу;  - районный турнир по хоккею среди команд Шелаболихинского района;  - презентация чаев «Здоровье без лекарств»;  - волейбольный турнир среди женских команд;  - игра «Лазертаг»;  - игровая программа «Студия детских праздников «Базилио»;  - «Поиск пиратского клада» Игровая программа;  - игровая программа «Здоровее хотим стать»;  - игровая программа «В стране мыльных пузырей»;  - детская игровая программа «Леньены в Шелаболихе»;  - спортивно интеллектуальная игра «Молодежь за ЗОЖ»;  - игровая программа «До свиданья, лето!»;  - квест-игра «Эко ЗОЖ»;  - презентация «Умей сказать нет»;  - устный журнал «Ступени, ведущие вниз» антинаркотической направленности для подростков;  - квиз-игра «Против» посвященная ЗОЖ, антинаркотическая профилактика;  - торжественный концерт «Герои необъявленной войны», посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;  - митинг памяти воинов-интернационалистов, погибших в военных конфликтах «Солдат войны не выбирает»;  - концертная программа «Поем о судьбе солдата», посвященная защитникам отечества;  - встреча «Крылатая гвардия»;  - концерт «На страже мира и добра»;  - митинг памяти и скорби «А завтра была война»;  - праздничный концерт «Все для милых, нежных и любимых»;  - праздничный концерт «Великим огненным годам святую память сохраняя»;  - ночь музея «Музейная ночь»;  - новогоднее театрализованное представление «Новый год стучится – чудо приключится»;  - новогоднее театрализованное представление «Новый год стучится – чудо приключится»;  - новогоднее театрализованное представление «Новый год стучится – чудо приключится»;  - информационный час «Молодежь и выборы»;  - информационный час «Твой выбор – твое право»;  - Всероссийский субботник;  - акция «Георгиевская ленточка»;  - акция «Окна победы»;  - международный телемост г. Лида «Молодежный Парламент: Думай. Продвигай, Действуй»;  - акция Зеленый Алтай;  - митинг памяти, посвященный 78-годовщине ВОВ «Нам 41 – й не забыть, нам вечно славить 45 – й;  - праздничный концерт «Великим огненным годам святую память сохраняя»;  - акция «Лес Победы»;  - проект «Село в движении» г. Барнаул;  - акция «Минута тишины»;  - международный телемост «Иван Леонидович Шумилов – одна судьба, два государства»;  Информирование молодых людей через социальные сети (создана на сайте Вконтакте группа МКУК МКЦ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, на сайте МКУК «Многофункциональный культурный центр» Шелаболихинского района раздел Молодежная политика, на сайте Администрации Шелаболихинского района, информация отправляется в районную газету, в общеобразовательные учреждения. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | «Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | Успешное выполнение мероприятий Программы в 2021-2025 годах позволит обеспечить жильем не менее 10 молодых семей в муниципальном образовании Шелаболихинский район. | 2 молодые семьи улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилья на вторичном рынке. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | «Повышение эффективености управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы | 1. Количество вовлеченных объектов в хозяйственный оборот муниципальной собственности составит 43 объекта; 2. Количество отремонтированных и прошедших текущий ремонт объектов муниципальной собственности составит 5 единиц. | Поставлено на кадастровый учет 6 земельных участков, оформлено право собственности на 2 объекта недвижимости в с. Кучук и с. Чайкино, проведена оценка земельных участков в количестве 21 шт., для проведения аукциона в электронном виде на право заключения договора аренды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | «Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 1. Сокращение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 90%;   сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 4 единиц;   1. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий до 1 погибших человек на 100 пострадавших;   сокращение на 100% детского дорожно-транспортного травматизма;   1. Сокращение на 100% количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | В 2023 году запланированные финансовые средства в районном бюджете в размере 100,0 тыс. руб. были освоены на:   * приобретение дорожных знаков; * установка дорожных знаков; * подключение светофоров вблизи с общеобразовательными учреждениями на пешеходных переходах; * установлено освещение вблизи с общеобразовательными учреждениями на пешеходных переходах.   По итогам 2023 года результат по реализации программы отрицательный. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинсокм районе» на 2021-2025 годы | К концу 2025 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составит 235 единиц, число занятых на малых и средних предприятиях достигнет 1235 человек, среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях составит 17100 рублей, общий объем налогов и сборов в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, возрастет до 12,3 млн. рублей | 1. В отделе создан информационного-консультационный центр, основными задачами которого являются предоставление информации и консультаций субъектам малого и среднего бизнеса по получению государственной поддержки, предусмотренной на федеральном, краевом и муниципальном уровнях, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке документов, необходимых для участия в краевых, муниципальных программах поддержки предпринимательства, в государственных и муниципальных заказах. 2. В 2023 году оказана 41 консультация и информирования о мерах поддержки. 3 ИП воспользовались финансовыми мерами государственной поддержки. 3. Обеспечивалось функционирование на официальном сайте муниципального образования Шелаболихинский район специализированных страниц для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | «Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района на 2021-2025 годы | Приобретены памятки, плакаты, стенды против экстремистской направленности и размещены во всех поселениях района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 1. Сокращение общего уровня преступности в районе до 180 преступления на 10 тыс. жителей района; 2. Сокращение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 17 на 10 тыс. жителей района; 3. Сокращение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 92; 4. Сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии до 8; 5. Сокращение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 50. | 1. Произошло сокращение количества преступлений до 133 фактов с 140 в 2022 году; 2. Проведены профилактические мероприятия – спортивные, культурные, поощрение дружинников; 3. Количество преступлений не уменьшилось; 4. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами; 5. Количество преступлений несовершеннолетних – 0; 6. Сокращено количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, до 50. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | «Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | Участие в профилактике терроризма в Шелаболихинском районе на 2021 – 2025 годы | На постоянной основе проводится работа по профилактике терроризма с использованием возможностей СМИ, с целью создания эффективной системы правовых знаний у населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | «Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2026 годы | 1. Привлечение к процессу развития физической культуры и спорта СМП, организаций различных форм собственности; 2. Повышение профессиональной подготовки специалистов по физической культуре; 3. Продолжение работы по открытию в сельских поселениях отделений по различным видам спорта районных учреждений дополнительного образования; 4. Снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, а также создание оптимальных условий для развития в Шелаболихинском районе различных видов спорта; | В соответствии с календарным планом спортивно – массовых мероприятий на 2023 г. было запланировано проведение 38 различных спортивно – массовых мероприятия, проведены все запланированные мероприятия.  Кроме запланированных ежегодно проводимых мероприятий проведено пять различных соревнований, которые не входили в календарный план.  В осенне-зимний период в спортивном зале КСЦ «Юность» проводятся тренировочные занятия, которые наиболее востребованы у населения районного центра по волейболу, настольному теннису, мини-футболу. В зимний период проводится открытое межрайонное первенство по мини-футболу в котором участвуют 3 команды Шелаболихинского района, а также спортсмены из Павловского, Завьяловского и Каменского районов Алтайского края.  В Шелаболихинском районе имеется: 24 – плоскостных спортивных сооружений, 14 – спортивных залов, 3 – стрелковых тира, 3 – хоккейные коробки и один ледовый каток. В 2023 году введена в эксплуатацию построенная в 2022 году спортивная площадка ГТО по Федеральному проекту СПОРТ Норма Жизни стоимостью 4 миллиона 900 тысяч рублей в селе Шелаболиха. В селе Верх-Кучук построена открытая универсальная спортивная площадка для игры в волейбол, баскетбол, которая после ее возведения в теплое время года пользуется спросом у населения села Верх-Кучук, после ее открытия в октябре 2023 года на ней проведен открытый межрайоный турнир по волейболу.  При сотрудничестве Администрации района, тренеров-преподавателей МБУ ДО «Шелаболихинская ДЮСШ», взаимодействия руководителей организаций и предприятий района, предпринимателей района, общественности в лице любителей спорта и родителей юных спортсменов активно развиваются такие виды спорта как хоккей с шайбой, футбол который по праву называется спортом № 1 в районе. Ледовые сооружения в Шелаболихе, Киприно используются с максимальной нагрузкой, исходя из единовременной пропускной способности объектов, в зимний период, в теплое время года имеющиеся футбольные поля, и спортивные сооружения используются для игры в футбол и мини-футбол.  Юные спортсмены района по настольному теннису, футболу, хоккею, легкой атлетике принимали участие в различных соревнованиях как районного так и краевого уровней.  Воспитанники МБУ ДО «Шелаболихинской ДЮСШ» по настольному теннису Гришечкин Артем стал победителем межрайонного турнира на призы политической партии «Единая Россия» памяти Героя Советского Союза Михайлова П.М. среди воспитанников 2007 года рождения и младще. В настоящее время Артем продолжает выступать в высшей лиге Алтайского края. Ярославцев Кирилл выступая за Каменский педагогический колледж на Первенстве Алтайского среди средне-специальных учебных заведений по настольному теннису завоевал серебряную медаль и на 2024 год включен в состав сборной команды Алтайского края и будет представлять Алтайский край на Первенстве России среди средне-специальных учебных заведений.  Команда мальчиков по настольному теннису 2013 года рождения и младше на краевых соревнованиях «Косихинская ракетка» заняла первое место в командном зачете, команда девочек 2013года рождения и младше завоевала второе место. В личном зачете серебряную медаль завоевал Крашенков Вадим, бронзовую Батищев Денис, у девочек первенствовала Волкова Вероника.  Воспитанники МБУ ДО «Шелаболихинской ДЮСШ» мальчики 2012 г.р. и младше по футболу принимали участие в Первенстве г. Барнаула лига «Союз», в зимнем и летнем сезонах и завоевали бронзовые медали, принимали участие в отборочных соревнованиях «Кожаный мяч» и Первенство Алтайского края 2012 года рождения и младше и завоевали бронзовые медали.  Трое воспитанниц МБУ ДО «Шелаболихинской ДЮСШ» 2014 г.р. и младше по футболу завоевали бронзовые медали межрегиональных соревнований смешанных команд по Сибири и Дальнему Востоку в составе краевой команды «Алтай» - СШОР по футболу А. Смертина г. Барнаул: Волкова Вероника, Карельская София, Хлебникова Полина. Воспитанница МБУ ДО «Шелаболихинской ДЮСШ» 2012 г.р. Семенова Валерия, в составе краевой команды «Алтай» - СШОР по футболу А. Смертина г. Барнаул стала победителем юношеской футбольной лиги среди девочек по Сибири и Дальнему Востоку и участвовала в составе краевой команды на первенстве России ЮФЛ.  Команда девочек 2012 года рождения и младше МБУ ДО «Шелаболихинской ДЮСШ» по мини-футболу завоевала серебряные медали краевого турнира «Кожаный мяч», шести юным спортсменкам участницам соревнований присвоен I юношеский разряд по футболу.  Взрослые спортсмены района представляли район на отборочных соревнованиях на 43 летнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтайского края. 50 спортсменов нашего района приняли участие в 7 видах спорта в отборочном цикле олимпиады из 14 видов.  По итогам отборочного этапа летней Олимпиады, наш район в финальной ее части представляла команда района из 10 спортсменов - по настольному теннису: В.Н. Лютин, Владимирова Е.С., Гришечкин В.А., Гришечкин А.А., Криничных Е.В., спортивная семья с мальчиком Слабожанниковых - Романа Александровича, Виктории Константиновны и Тимофея, легкой атлетике района Вильцова Карина и Петрова Кира.  Серебряную медаль 43 летней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края по настольному теннису в личном зачете среди женщин завоевала Владимирова Елизавета Сергеевна.  По итогам 43 летней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края наш район в общекомандном статистическом зачете набрав 585 очков занял 12 место из 32 районов Алтайского края с населением до 14999 человек.  В отборочной части 37 зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края 32 спортсмена района представляли наш район в четырех видах спорта из восьми: рыболовный спорт, зимний футбол, хоккей, шахматы. В финальную часть зимней Олимпиады по результатам отборочных соревнований нашим спортсменам пройти не удалось. Итоговый статистический показатель выступления наших спортсменов на зимней Олимпиаде будет известен по окончании финальной ее части, которая пройдет в селе Павловск с 15 по 18 февраля 2024 года. Лучшего результата в отборочных соревнованиях добились хоккеисты района, заняв 4 место в отборочной группе.  Участие спортсменов района в Олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края, стало возможным при финансовой поддержке группы компаний «Киприно» в лице директора Зюзина Д.А., который помог с приобретением экипировки спортивным командам для участия в отборочных соревнованиях. Администрации района регулярно предоставляла автотранспорт и обеспечила питание спортсменов в дни проведения соревнований. В приобретении спортивной формы командам на финальную часть, приняли участие о руководитель АО «Победа» Букреев М.П., и Председатель Совета ПО «Шелаболихинское» Чайковская Р.А.  С введением нового КСЦ «Юность» заметно увеличилось количество граждан систематически занимающихся спортом.  Общее число систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2023 году по данным статистических наблюдений 5820 человек, что составляет 60,2 % от численности населения района от 3 до 79 лет.  Для обеспечения участия спортсменов района в различных соревнованиях и для проведения спортивных мероприятий внутри района, для развития спорта и спортивных объектов привлекались внебюджетные источники финансирования, которые использовались строго по определенным направлениям.  Основные наши партнеры: группа компаний «Киприно» - генеральный директор Зюзин Д.А., ООО «Кипринское» - директор Егоров А.Г., АО «Победа» - директор Букреев М.П., ООО «Крутишинское» - генеральный директор Зорин В.В., КФХ «Семков В.Н.», ООО «Старатель» - директор Трубников В.П., Председатель Совета ПО «Шелаболихинское» Чайковская Р.А., «СПК Колхоз имени С.М. Кирова» – директор Степанов В.В., ИП Тюнин М.В., ИП Массольд Ю.Г., Коммандитное товарищество Лосоногова В.Л. – Лосоногов И.В., КФХ «Ядринцевой Л.В.», КФХ «Марчука В.Н.», КФХ «Волошина Р.П.». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | «Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2019-2023 годы | 1. Повышение эффективности работы органов Администрации района и производительности труда сотрудников за счет использования современной компьютерной техники и информационных технологий; 2. Обеспечение стабильной работы компьютерной и оргтехники; 3. Увеличение количества рабочих мест, подключенных к локальной вычислительной сети, имеющих доступ к сети Интернет, обеспеченных единой электронной почтой и системой электронного документооборота; 4. Повышение информационной открытости Администрации Шелаболихинского района, увеличение числа посетителей официального сайта Администрации района; 5. Увеличение количества рабочих мест, подключенных к защищенной корпоративной сети передачи данных Алтайского края для обеспечения работы по оказанию муниципальных услуг в электронном виде; 6. Выполнение мероприятий по защите персональных данных. | 1. Достигнута эффективность рабочего процесса сотрудниками за счет использования современной компьютерной техники; 2. Все работники подключены к локальной сети Интернет через широкополосный доступ (оптоволокно); 3. В работе служащих используется тридцать семь информационных систем, сопровождение которых, настройку, обучение проводит информационно-методический отдел Администрации района; 4. Введен в эксплуатацию новый официальный сайт Администрации района на платформе ГОСВЭБ, в ежедневном режиме проводится его информационное наполнение, а также всех социальных медиа районной Администрации (Одноклассники, Вконтакте, Телеграм). 5. Защита персональных данных осуществляется в рамках текущего законодательства с применением средств парольной защиты, использования криптографических средств (квалифицированных электронных подписей). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | «Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020-2024 годы | 1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), до 70 %; 2. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования до 100%; 3. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 80 %; 4. Обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне 100%; 5. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98%; 6. обеспечение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, на уровне 100 %; 7. увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие се-мьи, в общем количестве детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, до 90 %. | 1. 60 (комплектование ДОУ в 2024 году); 2. 100 ( все общеобразовательные учреждения района перешли на новые ФГОС); 3. 87 (обучающиеся ОУ и ДОУ имеют сертификаты ПФДО и зачислены на образовательные программы); 4. 98 (своевременное прохождение курсов ПК) 5. 100 6. 90 (Оформление опеки, устройство детей в семьи). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | «Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | Обеспечение работы маршрутов регулярных перевозок согласно утвержденному реестру и 100% охват населения района пассажирским транспортом, улучшение качества пассажирских услуг. | В 2023 году запланированные финансовые средства с районного бюджета были освоены на обеспечение работы маршрутов регулярных перевозок согласно утвержденному реестру и 100% охват населения района пассажирским транспортом, улучшение качества пассажирских услуг  Итого по итогам 2023 года результат по реализации программы положительный. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» | 1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2023 году по отношению к 2018 году – 34, в том числе:   продукции растениеводства – на 67,6%,  продукции животноводства – на 8,2%.   1. Рост заработной платы в сельском хозяйстве, по сравнению с 2018 годом, в 1,2 раза; 2. Повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 26% (с учетом субсидий). | 1. Среднегодовой рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2023 году по отношению к 2018 году – 14,5%, в том числе:   продукции растениеводства – на 15,8%,  продукции животноводства – на 13,2%.   1. Рост заработной платы в сельском хозяйстве по сравнению с 2018 годом в 2,1 раза. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | «Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | 1. Доля граждан, фактически получивших дополнительные меры поддержки за счет средств районного бюджета, в общей численности от обратившихся в Администрацию района за предоставлением указанных мер, достигнет не менее 85%; 2. Число проведенных общерайонных мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, увеличится до 20 мероприятий в год. | 1. Поздравление в газету, предоставление денежной компенсации за уголь, дрова и отопление;  2. Общерайонные мероприятия: заседания общественной организации, концерты;  3. Оказание адресной социальной помощи на организацию и проведение погребения граждан, погибших в специальной военной операции РФ на Украине (в том числе проведение поминального обеда). | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | «Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района 2021 – 2025 годы | На территории Шелаболихинского района в 2023 году ЧС не зарегистрировано, опашка населенных пунктов выполнена в необходимых объемах, источники пожарного водоснабжения исправны | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | «Улучшение обеспечения КГБУЗ Шелаболихинская ЦРБ медицинскими кадрами» на 2022-2026 годы | Улучшение обеспечения КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» медицинскими кадрами | Проводились встречи с выпускниками вузов, КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» участвовали в ярмарке вакансий. В результате – трудоустройство одного терапевта в КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | «Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы | 1. Повышение уровня комфортности жизни населения; 2. Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения; 3. Организация работы по подготовке и утверждению документов территориального планирования района. 4. Организация разработки генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, подготовка на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории. | 1. Улучшили жилищных условия 2 сельских семьи, одна приобрели жилье, вторая семья получившие выплату в декабре 2023 года (приобретут) жилье с использованием социальных выплат; 2. Проведены работы по описанию местоположения границ территориальных зон муниципальных образований:  * Новообинцевский сельсовет; * Инской сельсовет; * Крутишинский сельсовет; * Кучукский сельсовет; * Шелаболихинский сельсовет.  1. Внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новообинцевский сельсовет и муниципального образования Кучукский сельсовет; 2. Внесены изменения в Генеральный план муниципального образования Шелаболихинский сельсовет и муниципального образования Кучукский сельсовет. | | | | | | | | | | | | | | | |

**3. Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2023 г., тыс. руб**.** | | | | | Фактически освоено за 12 месяцев 2023 г., тыс. руб. | | | | | Выполнение за 2023 г.  от плана по программе, % | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | |
| ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«Демографическое развитие Шелаболихинского района» на 2020-2025 годы** | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017 – 2025 годы** | 12240,5 | 0 | 11791,9 | 448,6 | 0 | 8172,1 | 0 | 7763,5 | 408,6 | 0 | 66,8 | 0 | 65,8 | 91,1 | 0 |
| **«Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | 1705,6 | 0 | 1193,9 | 511,7 | 0 | 1652,1 | 0 | 1547,7 | 104,4 | 0 | 96,9 | 0 | 129,6 | 20,4 | 0 |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2021 – 2025 годы** | 43709,5 | 3228,3 | 31788,9 | 8692,3 | 0 | 41232 | 3228,3 | 29311,4 | 8692,3 | 0 | 94,3 | 100 | 92,2 | 100 | 0 |
| **«Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захронения на территории Шелаболихинского района» на 2019 – 2023 годы** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | 15,7 | 0 | 0 | 15,7 | 0 | 15,7 | 0 | 0 | 15,7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | 1083 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 95,5 | 0 | 0 | 95,5 | 0 |
| **«Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | 56,4 | 0 | 0 | 56,4 | 0 | 56,4 | 0 | 0 | 56,4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | 2150,1 | 468,9 | 298,3 | 1084,6 | 2150,1 | 468,9 | 298,3 | 298,3 | 1084,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **«Повышение эффективености управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы** | 5348 | 0 | 0 | 5348 | 0 | 1802,1 | 0 | 1017,7 | 784,4 | 0 | 33,7 | 0 | 0 | 14,7 | 0 |
| **«Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинсокм районе» на 2021-2025 годы** | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | 29,5 | 0 | 0 | 29,5 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 29,5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 44,3 | 0 | 0 | 44,3 | 0 | 88,6 | 0 | 0 | 88,6 | 0 |
| **«Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2026 годы** | 50,3 | 0 | 0 | 50,3 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | 90,5 | 0 | 0 | 90,5 | 0 |
| **«Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2019-2023 годы** | 435,6 | 0 | 0 | 435,6 | 0 | 435,6 | 0 | 0 | 435,6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020-2024 годы** | 16540,1 | 0 | 13974,8 | 2565,3 | 0 | 16454,1 | 0 | 13957 | 2497,7 | 0 | 99,5 | 0 | 99,9 | 97,3 | 0 |
| **«Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе»** | 72,8 | 0 | 0 | 72,8 | 0 | 72,8 | 0 | 0 | 72,8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | 5498,4 | 0 | 4339,0 | 1159,4 | 0 | 2778,8 | 0 | 1619,4 | 1159,4 | 0 | 50,5 | 0 | 37,3 | 100 | 0 |
| **«Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | 1050,8 | 0 | 0 | 1050,8 | 0 | 1050,8 | 0 | 0 | 1050,8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Улучшение обеспечения КГБУЗ Шелаболихинская ЦРБ медицинскими кадрами» на 2022-2026 годы** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы** | 6894,8 | 882,0 | 680,0 | 1562,9 | 3769,9 | 6894,8 | 882,0 | 680,0 | 1562,9 | 3769,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В целом финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ в 2023 году составило 86,58% от запланированного, в том числе:  За счет федерального бюджета – 100%  За счет краевого бюджета – 87,71%  За счет районного бюджета – 78,2%  За счет внебюджетных источников – 100%. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Оценка эффективности муниципальных программ, реализованных в 2023 году**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m) × ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

**Si = (Fi/Pi) × 100%**

где**:**

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi  - плановое значение го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi/Fi) × 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer – оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf – количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp – количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

# 1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Количество происшествий на водных объектах

S1 = 0%

1. Число публикаций в СМИ (в т. ч. в интернет – изданиях) района, с целью информирования населения о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности людей на водных объектах

S2 = 12 ÷ 8 × 100% = 100 %

**Cel = 1 ÷ 2 × 100 = 50%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 0 ÷ 30 × 100% = 0%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Устройство ледовой переправы через реку Обь в зимний период | 0 |
| 2 | Выставление знаков безопасности на воде, информационных аншлагов и стендов | 0 |

**Mer = 0%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25 = 50 × 0,5 + 0 × 0,25 + 0 × 0,25 = 25%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности – 25% (до 25%).***

# 2. Муниципальная программа ««Демографическое развитие Шелаболихинского района» на 2020-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Уровень смертности на 1000 человек населения

S1=17,8÷16,8×100% = 105,9%

1. Уровень регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин

S2=1,6÷1,8×100% = 89%

1. Удельный вес женщин, имеющих малолетних детей, в общем числе безработных граждан, завершивших обучение по направлению службы занятости

S3=7÷15×100%=47%

**Cel = 1÷3×(94,4+100+46,7) = 80,4%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 10÷10×100=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Празднование Дня матери, Дня отца, Всемирного дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности. Проведение районных конкурсов. | 1 |

**Mer=1/1\*1\*100 =100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25= 80,4 ×0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 90,2%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (от 90% и выше).***

# 3. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017 – 2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Доля образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт

S1 = 57,7 ÷ 69 × 100% = 83,6%

**Cel = 1÷1 × 83,6 = 83,6%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 8172,1 ÷ 12240,5 × 100 = 66,8%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | «Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, капитальный ремонт здания филиала МБДОУ «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка» | 1 |

**Mer=1÷1×100 =100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25 = 83,6 × 0,5 + 66,8 × 0,25 + 100 × 0,25 = 83,5%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 83,5% (от 50 до 90%).***

# 4. Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения:

S1 = 1110÷1200×100% = 92,5%

1. Доля автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность

S2 = 0÷44,7%×100% =0%

**Cel = 1÷2×92,5% = 46,3%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 1652,1 ÷ 1705,6 × 100% = 96,9%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Формирование паспортов муниципальных дорог | 1 |
| 2 | Ямочный ремонт улично-дорожной сети Шелаболихинского района | 0 |
| 3 | Заключение договоров на изготовление сметы на ремонт отдельного участка муниципальной дороги | 0 |

**Mer= 1÷3×0,9×100% = 30%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25 = 46,3 × 0,5 + 96,9 × 0,25 + 30 × 0,25 = 54,9%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 54,9% (от 50 до 90%).***

# 5. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2021 – 2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Сокращение количества ветхих водопроводных сетей к уровню 2020 года

S1 = 4÷4×100% = 100%

1. Сокращение количества ветхих сетей теплоснабжения к уровню 2020 года

S2 = 3÷3×100% = 100%

1. Увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества

S3 = 360÷360×100% = 100%

1. Увеличение воды питьевого качества

S4 = 0,026÷0,026×100% = 100%

1. Снижение расхода электроэнергии организациями с участием муниципального образования к уровню 2020 года

S5 = 12,3×12,3×100% = 100%

1. Снижение расхода электроэнергии организациями с участием муниципального образования к уровню 2020 года

S6 = 10÷10×100% = 100%

1. Снижение расхода тепловой энергии организациями с участием муниципального образования к уровню 2020 года

S7 = 160÷160×100% = 100%

1. Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя

S8 = 160÷160×100% = 100%

**Cel = 1÷8×(100+100+100+100+100+100+100+100) = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 41232 ÷ 43709,5 × 100% = 94,3%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Стройконтроль по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Шелаболиха Шелаболихинского района Алтайского края | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Шелаболиха Шелаболихинского района Алтайского края | 1 |
| 3 | Пересчет смет на капитальный ремонт водонапорной башни в с. Крутишка, ул. Черемушки, 15 Шелаболихинского района Алтайского края | 1 |
| 4 | Стройконтроль по объекту: «Устройство водонапорной башни в с. Крутишка» | 1 |
| 5 | Разработка локально сметного расчета на капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Ильинка, с. Макарово, с. Крутишка | 0 |
| 6 | Устройство водонапорной башни в с. Крутишка | 1 |
| 7 | Постановка контейнерных площадок под ТКО | 1 |

**Mer = 6/7 × 1 × 0,9% = 77,1%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 94,3 × 0,25 + 77,1 × 0,25 = 92,9%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 92,9% (свыше 90%).***

# 6. Муниципальная программа «Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захронения на территории Шелаболихинского района» на 2019 – 2023 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Количество благоустроенных мест захронений

S1 = 0%

1. Создание электронной базы захронений на кладбищах Шелаболихинского района

S2 = 0 ÷ 2 × 100% = 0%

**Cel = 0%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 0%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение работ по санитарной очистке, вывозу мусора | 0 |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров и урн для мусора | 0 |
| 3 | Обозначение стоянок автокатафалк и автотранспорта знаками, установленными Правилами дорожного хозяйства | 0 |
| 4 | Приобретение и установка туалетов выгребного типа | 0 |

**Mer = 0%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25+ Mer x 0,25 =** **50 × 0,5 + 0 × 0,25 + 0 × 0,25 = 0%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 0 % (до 50%).***

# 7. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ

S1 = 100 ÷ 100×100%=100%

**Cel = 1÷1×100=100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 15,7 ÷ 15,7 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| Проведение спортивных мероприятий под лозунгом «За здоровый образ жизни» | 0 |
| Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли | 1 |
| Изготовление буклетов, памяток, баннеров о вредном воздействии веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции | 0 |
| Проведение конкурса рисунков «Мир без табака» | 0 |
| Проведение спортивного праздника «Спорт и мы едины, против никотина» | 0 |

**Mer = 1÷5×0,9×100=18%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 100 × 0,25 + 18 × 0,25 = 79,5%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 79,5% (от 50 до 90%).***

# 8. Муниципальная программа «Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Доля объектов культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии, \в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории Шелаболихинского района:

S1 = 80÷80×100%=100%

1. Посещаемость музея Шелаболихинского района

S2 = 0,53÷0,34×100% = 155,9%

1. Количество посещений библиотек:

S3 = 3,33÷2,35×100% = 141,7%

1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий:

S4 = 6,59÷0,5×100% = 1318%

1. Доля участников культурно-досуговых мероприятий от численности населения Шелаболихинского района

S5 = 11,05÷7×100%=157,8%

1. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей

S6 = 8,3÷6,6×100% = 125,7%

1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю

S7 = 96,6÷98×100%=98,5%

**Cel=1÷7×(100+100+100+100+100+100+98,5)=99,8%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 1034 ÷ 1083 × 100% = 95,5%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение компьютерного оборудования для МКУК «МКЦ», структурных подразделений и филиалов МКУК «МКЦ» | 1 |
| 2 | Всероссийская акция «Библионочь» | 1 |
| 3 | Приобретение книг, подиска журналов и газет, пополнение библиотечных фондов | 1 |
| 4 | День защитника Отечества | 1 |
| 5 | Участие в VII краевом фестивале вокально-хорового искусства имени Л.С. Калинкина | 1 |
| 6 | Митинг, посвященный 34-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана | 1 |
| 7 | Масленица Театрализованный праздник «Проводы русской зимы» | 1 |
| 8 | Международный День 8 Марта | 1 |
| 9 | Создание клуба ветеранов «Гармония» | 1 |
| 10 | Торжественный митинг, посвященный Великой Победе в ВОВ | 1 |
| 11 | День защиты детей | 1 |
| 12 | День памяти и скорби | 1 |
| 13 | День района, села | 1 |
| 14 | Проведение межрайонного фестиваля «Нота вдохновения» | 1 |
| 15 | День Матери | 0 |
| 16 | Новый год | 1 |
| 17 | Открытие детской библиотеки в культурно-спортивном центре «Юность» | 1 |
| 18 | День культработника | 1 |
| 19 | День России «Мой дом – моя Россия!» | 1 |
| 20 | Участие в краевом марафоне культурных событий муниципальных учреждений культуры «Культпоход»: «Как сыр в масле»; «Душа поет – когда клюет» | 1 |
| 21 | Участие в краевом марафоне культурных событий муниципальных учреждений культуры «Соседи» | 0 |
| 22 | Участие во II Всероссийском вокальном конкурсе детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и отдельных исполнителей «ОЛИМП» г. Барнаул | 1 |
| 23 | День народного единства | 1 |
| 24 | «Ночь в музее» | 1 |
| 25 | Изготовление информационных надписей на объекты культурного наследия регионального значения | 1 |

**Mer = 26÷25 × 0,9 × 100% = 97,2 %**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 99,8 × 0,5 + 95,5 × 0,25 + 93,6 × 0,25 = 97,2%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности –* 97,2% (от 90% и более).**

# 9. Муниципальная программам «Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, активно участвующих в общественной жизни района

S1 = 2845 ÷ 470 × 100% = 605%

1. Увеличение числа людей среди молодежи, выбирающих здоровый образ жизни

S2 = 2540 ÷ 270 × 100% = 941%

1. Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольнической деятельности

S3 = 620 ÷ 250 × 100% = 248%

1. Число молодых людей, участвующих в крупных всероссийских и международных молодежных мероприятиях (форумах, слетах, акциях и т.д.)

S4 = 4050 ÷ 1400 × 100% = 289%

1. Увеличение прошедших регистрацию в ЕИС «Добровольцы России»

S5 = 155 ÷ 100 × 100% = 157,8%

1. Увеличение количества информированных молодых людей по вопросам молодежной политики

S6 = 870 ÷ 450 × 100% = 193%

**Cel = 1 ÷ 6 × (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 56,4 ÷ 56,4 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Международный телемост «Гордимся и помним» | 1 |
| 2 | Районный конкурс «Молодёжь выбирает ЗОЖ!» | 0 |
| 3 | День молодежи | 1 |
| 4 | Участие в форуме одного дня «Навигатор+» | 1 |

**Mer = 3 / 4 \* 0,9 \* 100% = 67,5%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 \* 0,5 + 100 \*0,25 + 65,7 \* 0,25 = 91,9%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 91,9% (свыше 90%).***

# 10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке претендентов на участие в Программе

S1 = 7÷5×100% = 140%

1. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, путем участия в Программе

S2 = 2÷2×100% = 100%

1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке претендентов на участие в Программе (соотношение строки 2 к строке 1)

S3 = 29÷40×100% = 72,5%

1. Количество выданных свидетельств на приобретение (строительство) жилья

S4 = 2÷2×100% = 100%

1. Количество оплаченных свидетельств на приобретение (строительство) жилья

S5 =2÷2×100% = 100%

1. Доля оплаченных свидетельств на приобретение (строительство) жилья в общем количестве свидетельств на приобретение (строительство) жилья, выданных молодым семьям (соотношение строки 5 к строке 4)

S6 = 100÷100×100% = 100%

1. Площадь жилья, построенная (приобретенная) молодыми семьями в рамках Программы

S7 = 119,3÷90×100% = 133%

1. Общая площадь жилья, введенная в эксплуатацию на территории района

S8 = 556÷130×100% = 428%

1. Доля площади жилья, построенной (приобретенной) молодыми семьями в рамках Программы в общей площади жилья, введенной в эксплуатацию на территории района (соотношение строки 7 к строке 8)

S9 = 21÷69×100% = 30,4%

**Cel= 1÷9×(100+100+72,5+100+100+100+100+100+30,4) = 89,2%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 2150,1 ÷ 2150,1 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1 |

**Mer = 1 ÷ 1 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 89,2 × 0,5 + 100×0,25 + 100×0,25 = 94,6%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности –* 94,6% (90% и более)**

# 11. Муниципальная программа «Повышение эффективености управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество вовлечённых в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности и земельных ресурсов в целях привлечения инвестиций в экономику района и укрепления его бюджетной системы

S1= 7 ÷ 7 × 100% = 100%

1. Количество отремонтированных и прошедших текущий ремонт объектов муниципальной собственности

S2 = 0%

**Cel = 1 ÷ 2 × 100 = 50%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 1802,1 ÷ 5348 × 100% = 33,7%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Оформление документов и регистрация прав муниципальной собственности на имущество, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков (в том числе земельных участков с видом разрешенного использования для эксплуатации очистных сооружений) | 1 |
| 2 | Осуществление рыночной оценки имущества, права аренды имущества и земельных участков для целей проведения торгов | 1 |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные помещения, в фонд регионального оператора | 1 |
| 4 | Приобретение имущества в муниципальную собственность | 1 |
| 5 | Ремонт и содержание нежилых зданий, помещений и прочего имущества находящегося в казне района (коммунальные и прочие расходы) | 1 |

**Mer = 5 ÷ 5 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 50 × 0,5 + 33,7 × 0,25 + 100 × 0,25 = 58,4%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 58,4% (от 50 до 90%)***

# 12. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия

S1 = 2 ÷ 6 × 100% = 33,3%

1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

S2 = 6 ÷ 15 × 100% = 40%

1. Число детей, раненых и погибших в дорожно-транспортных происшествиях

S3 = 2÷2×100% = 100%

1. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий

S4 = 4,5÷4,5×100% = 100%

1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

S5 = 1÷1×100% = 100%

**Cel = 1 ÷ 5 × (33,3+40+100+100+100) = 74,7%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 100 ÷ 100 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство дорожных перекрестков (перекрестков вблизи детских учреждений) знаками приоритета, изготовленными с применением светоотражающей пленки типа «Б», «В». | 1 |
| 2 | Обустройство участков автомобильных дорог, проходящих вблизи детских учреждений, современными техническими средствами организации движения, пешеходными ограждениями и освещением | 1 |

**Mer = 2 ÷ 2 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25= 74,7 × 0,5+ 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 87,4%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 87,4% (от 50 до 90%).***

# 13. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинсокм районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

S1= 210 ÷ 230 × 100% = 91,3%

1. Увеличение числа занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

S2= 1230 ÷ 1225 × 100% = 100,4%

1. Рост среднемесячной заработной платы одного работника на малых предприятиях

S3= 20500 ÷ 17050 × 100% = 120,2%

1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, информационно-консультативной поддержки

S4= 41÷ 95 × 100% = 43,2%

**Cel = (1/4) × (91,3+100+100+43,2) = 83,6%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 0,7 ÷ 0,7 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1»-выполнено;  «0»-не выполнено |
| 1 | Проведение «Дня российского предпринимательства» | 1 |

.

**Mer = 1 ÷ 1 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=83,6 × 0,5+100 × 0,25+100 × 0,25 = 91,8%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 91,8% (свыше 90%).***

# 14. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Количество размещенных тематических материалов в МАУ «Редакция газеты «Знамя Советов»», на официальном сайте муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края, сайте Комитета Администрации района по образованию

S1 = 12 ÷ 12 × 100 = 100%

1. Количество объектов социальной сферы, оснащенных информационными стендами антиэкстремистской пропаганды

S2 = 4 ÷ 4 × 100 = 100%

**Cel = 1 ÷ 2 × (100 + 100) = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 34 ÷ 34 × 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Оснащение объектов социальной сферы информационными стендами антиэкстремистской пропаганды | 1 |
| 2 | Приобретение баннеров и памяток противоэкстремистской направленности | 1 |

**Mer = 2 ÷ 2 ×1 ×100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 100%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 100% (свыше 90%)***

# 15. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Уровень преступности в Шелаболихинском районе (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей района)

S1 = 184 ÷ 128 × 100% = 143,6%

1. Количество преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ

S2= 25 ÷ 27 × 100% = 92,6%

1. Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей)

S3= 19 ÷ 29 × 100% = 65,5%

1. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами

S4= 94 ÷ 27 × 100% = 348,1%

1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии

S5= 100%

1. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения

S6 = 60 ÷ 24 × 100% = 250%

**Cel = 1 ÷ 6 × (100+92,6+65,5+100+100+100) = 93%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 29,5 ÷ 29,5 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Поощрение внештатных сотрудников полиции, членов народных дружин, членов общественных формирований и населения района, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | 1 |
| 2 | Проведение массовых культурно-оздоровительных мероприятий среди детей и подростков | 1 |
| 3 | Изготовление буклетов, памяток, листовок, обучающих плакатов, баннеров на правовую тематику для распространения среди населения района | 0 |
| 4 | Проведение культурно-массовых мероприятий, библиотечных выставок, тематических дискотек на предмет профилактики преступлений и правонарушений | 0 |

**Mer = 2 ÷ 4 × 0,9 × 100% = 45%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 93 × 0,5 + 100 × 0,25 + 45 × 0,25 = 82,8%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 82,8% (от 50 до 90%).***

# 16. Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам противодействия терроризму

S1 = 1 ÷ 3 × 100% = 33,3%

1. Число публикаций в СМИ (в т.ч. в интернет-изданиях) района, с целью информирования населения о мерах, принимаемых ОМС в сфере противодействия терроризма

S2 = 4 ÷ 4 × 100% = 100%

**Cel = 1 ÷ 2 × (33,3 + 100) = 66,7%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 44,3 ÷ 50 × 100 = 88,6%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Участие в проведении проверок состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, подлежащих антитеррористической защите | 1 |
| 2 | Приобретение, установка, оплата услуг видеонаблюдения в учреждениях района,  для обеспечения пропускного режима и контроля на объектах | 1 |

**Mer = 2 ÷ 2 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 66,7 × 0,5 + 88,6 × 0,25 + 100 × 0,25 = 80,5%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 80,5% (от 50 до 90%)***

# 17. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2026 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Доля населения Шелаболихинского района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения Шелаболихинского района в возрасте 3-79 лет:

S1= 60,2 ÷ 60,2 × 100% = 100%

1. Уровень обеспеченности населения Шелаболихинского района спортивными сооружениями исходя их единовременной пропускной способности объектов спорта

S2= 60,2 ÷ 70 × 100% = 86%

1. Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом

S3= 29,5 ÷ 29,5 × 100% = 100%

**Cel = 1 ÷ 3 × (100+86+100) = 95,3%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 45,5 ÷ 50,3 × 100% = 90,5%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Волейбол «Деть Защитника Отечества» | 1 |
| 2 | Мини-футбол детский. Апрель | 1 |
| 3 | Межрайонное Первенство по мини-футболу | 1 |
| 4 | Настольный теннис среди детей памяти Михайлова П.М. | 1 |
| 5 | Мини футбол «День независимости» взрослые | 1 |
| 6 | День физкультурника – взрослые, смешанный волейбол | 1 |
| 7 | Волейбол, взрослые мужчины с. Верх-Кучук | 1 |
| 8 | Волейбол, взрослые мужчины «Северный Кавказ» | 1 |
| 9 | Настольный теннис, взрослые «День Комсомола» | 1 |
| 10 | Мини-футбол детский, девочки «Кубок Деда Мороза» | 1 |

**Mer = 10 ÷ 10 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 95,3 × 0,5 + 90,5 × 0,25 + 100 × 0,25 = 95,3%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 95,3% (свыше 90%).***

# 18. Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2019-2023 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Доля рабочих мест, подключенных к локальной вычислительной сети, имеющих доступ к сети Интернет через защищенный канал связи, обеспеченных единой электронной почтой и системой электронного документооборота от общего количества рабочих мест

S1= 100 ÷ 100 × 100% = 100%

1. Доля обновленных автоматизированных персональных рабочих мест от общего количества автоматизированных рабочих мест

S2= 100 ÷ 100 × 100% = 100%

1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией района в электронном виде, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией района

S3= 25 ÷ 100 × 100% = 25%

**Cel = 1 ÷ 3 × (100+100+25) = 75%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 435 ÷ 435 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения | 1 |
| 2 | Обновление (замена) устаревших автоматизированных персональных рабочих мест | 1 |

**Mer = 2 ÷ 2 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 75 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 87,5**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 87,5% (от 50 до 90%).***

# 19. Муниципальная программа «Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020-2024 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

S1= 60 ÷ 60 × 100% = 100%

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования

S2= 100 ÷ 100 × 100% = 100%

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

S3= 87 ÷ 78 × 100% = 111,5%

1. Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций

S4= 98 ÷ 100 × 100% = 100%

1. Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности)

S5= 80 ÷ 80 × 100% = 100%

1. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего)

S6= 100 ÷ 100 × 100% = 100%

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

S7= 90 ÷ 90 × 100% = 100%

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

S8= 60 ÷ 90 × 100% = 66,7%

1. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход

S9= 140 ÷ 70 × 100% = 50%

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

S10= 100 ÷ 100 × 100% = 100%

1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

S11= 2 ÷ 154 × 100% = 1,3%

1. Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

S12= 53 ÷ 53 × 100% = 100%

1. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

S13= 350 ÷ 350 × 100% = 100%

1. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении

S14= 98 ÷ 98 × 100% = 100%

1. Доля обучающихся образовательных организаций района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

S15= 70 ÷ 64 × 100% = 109,4%

1. Численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности

S16= 30 ÷ 30 × 100% = 100%

1. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

S17= 0 ÷ 270 × 100% = 0%

1. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

S18= 1180 ÷ 1180 × 100% = 100%

1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

S19= 64 ÷ 64 × 100% = 100%

1. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

S20= 22,2 ÷ 22,6 = 99,1%

1. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности)

S21= 100 ÷ 98 × 100% = 102%

1. Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов

S22= 90 ÷ 75 × 100% = 120%

**Cel = 1 ÷ 22 × (100+100+100+98+100+100+100+66,7+50+100+1,3+100+100+100+100+100+100+100+99,1+100+100) = 87,1%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 16454,1 ÷ 16540,1 × 100% = 99,5%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Оплата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных дошкольных образовательных организаций | 1 |
| 2 | Организация психолого-педагогической, методиче­ской и консуль­тативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражда­нам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попе­чения родителей | 1 |
| 3 | Компенсация стоимости питания детей, получающих дошкольное образование в образовательных организациях района | 1 |
| 4 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | 1 |
| 5 | Прием медалистов у Главы района | 1 |
| 6 | Проведение учебно-полевых сборов | 1 |
| 7 | Предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях (15 руб. в день) | 1 |
| 8 | Организация бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 1 |
| 9 | Предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях детям из семей мобилизованных | 1 |
| 10 | Районная олимпиада школьников по общеобразовательным предметам | 1 |
| 11 | Приобретение детских новогодних подарков | 1 |
| 12 | Проведение районной спартакиады школьников | 1 |
| 13 | Районная интеллектуальная игра «Одиссея разума» | 1 |
| 14 | Организация и проведение детских оздоровительных лагерей при школе | 1 |
| 15 | Организация и проведение профильных лагерей при школе | 1 |
| 16 | Оздоровление детей в загородные лагеря | 1 |
| 17 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | 1 |
| 18 | Создание и функционирование Центра «Точка роста» | 1 |
| 19 | Материальное стимулирование обучающихся | 1 |
| 20 | Конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года» | 1 |
| 21 | Августовская конференция | 1 |
| 22 | Осуществление единовременных выплат в целях поддержки молодых специалистов, их привлечения в сельские школы и закрепления в них | 1 |
| 23 | Целевая подготовка педагогических кадров (выплата стипендии) | 1 |
| 24 | Профессиональная переподготовка педагогических работников | 1 |
| 25 | Компенсация проезда (ГСМ) до места работы внешним совместителям и педагогическим работникам | 1 |
| 26 | Компенсация арендной платы жилья педагогическим работникам и специалистам образовательных учреждений, не имеющих жилья на территории района | 1 |
| 27 | Юбилеи учреждений | 1 |

**Mer = 27 ÷ 27 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 87,1 × 0,5 + 99,5 × 0,25 + 100 × 0,25 = 93,4%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 93,4% (свыше 90%).***

# 20. Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Охват населения района общественным пассажирским транспортом

S1 = 82 ÷ 82 × 100% = 100%

1. Количество регулярных автобусных остановок

S2 =3 ÷ 4 × 100% = 75%

**Cel= ½\*(100+75)=87,5%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 0%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Выделение субсидии перевозкам на возмещение недополученных доходов на общественно-значимых автобусных маршрутов | 0 |
| 2 | Выделение субсидии на изготовление бланков строгой отчетности для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту Шелаболихинского района Алтайского края | 0 |

**Mer = 0%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 87,5 × 0,5 + 0 × 0,25 + 0 × 0,25 = 43,75%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности (до 50%).***

# 21. Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего фермерского предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2019 – 2023 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств (на конец года)

S1 = 17134 ÷ 15825 × 100% = 108,3%

1. Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях

S2 = 5777 ÷ 5921 × 100% = 97,6%

1. Уровень использования пашни

S3 = 91 ÷ 90 × 100% = 101%

1. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных организаиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства)

S4 = 38404 ÷ 21500 × 100% = 178,6%

**Cel = ¼ × (100+97,6+100+100) = 99,4%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 72,8 ÷ 72,8 \* 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Организация трудового соревнования, материальное стимулирование в его рамках победителей соревнования | 1 |
| 2 | Организация и проведение тематических круглых столов, семинаров, конференций по вопросам изучения и внедрения в производство инновационных достижений | 1 |
| 3 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди трактористов-машинистов, посвещенного памяти заслуженного агронома Российской Федерации Мингаездинова В.П. | 1 |

**Mer = 3 ÷ 3 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 99,4 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 99,7%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 99,7% (свыше 90%).***

# 22. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля граждан, фактически получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств районного бюджета, в общей численности от обратившихся в Администрацию района за предоставлением указанных мер

S1 = 75 ÷ 75 × 100% = 100%

1. Число проведенных общерайонных мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке

S2 = 17 ÷ 17 × 100% = 100%

**Cel = 1 ÷ 2 × (100+100) = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 2778,8 ÷ 5498,4 × 100% = 51%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Предоставление ежемесячных денежных выплат руководителю Шелаболихинской районной общественной организации Алтайской краевой общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 1 |
| 2 | Оказание адресной социальной помощи на организацию и проведение погребения граждан, погибших в специальной военной операции РФ на Украине | 1 |
| 3 | Организация и проведение общерайонных мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке | 1 |
| 4 | Создание условий для деятельности Шелаболихинской районной общественной организации Алтайской краевой общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 1 |
| 5 | Приобретение венков к могилам умерших участников ВОВ, отдельных граждан Шелаболихинского района, участников военной спецоперации РФ на Украине, оказание услуг по погребению погибших участников в военной спецоперации РФ на Украине, отправка гуманитарной помощи участникам военной спецоперации до пункта приема | 1 |
| 6 | Предоставление компенсации гражданам за коммунальную услугу (теплоснабжеие), твердое топливо (уголь, дрова) (при наличии печного отопления) | 1 |
| 7 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам при подключении к системе теплоснабжения (оказание адресной материальной помощи) | 1 |

**Mer = 7 ÷ 7 × 1 × 100 = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 51 × 0,25 + 100 × 0,25 = 87,8%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 87,8% (свыше 90%).***

# 23. Муниципальная программа «Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

S1 = 100 ÷ 100 × 100% = 100%

1. Доля населения Шелаболихинского района, охваченного региональной системой оповещения

S2 = 67 ÷ 50 × 100% = 134%

1. Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров

S3 = 120 ÷ 108 × 100% = 111%

1. Численность населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров

S4 = 2 ÷ 2 × 100% = 100%

1. Укрепление материально-технической базы сил и средств, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности в Шелаболихинскому районе

S5 = 85 ÷ 75 × 100% = 113%

1. Доля неисправных водоисточников к общему количеству

S6 = 12 ÷ 7 × 100% = 171%

**Cel = 1 ÷ 6 × (100+100+100+100+100+100) = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 1050,8 ÷ 1050,8 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Поддержание в готовности и модернизация региональной системы централизованного оповещения населения об угрозе и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций | 1 |
| 2 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории населенных пунктов | 1 |
| 3 | Текущее содержание, ремонт, восстановление, установка пожарных гидрантов, пожарных извещателей на территории района | 1 |
| 4 | Создание противопожарных преград (опашка, минерализованные полосы) | 1 |
| 5 | Тушение ландшафтных пожаров | 1 |
| 6 | Материально-техническое дооснащение инвентарем, оборудованием ЕДДС, отдел ГОЧС Администрации района | 1 |

**Mer = 6 ÷ 6 × 1 × 100 = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 100%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 100% (свыше 90%).***

# 24. Муниципальная программа «Улучшение обеспечения КГБУЗ Шелаболихинская ЦРБ медицинскими кадрами» на 2022-2026 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом

S1 = 1 ÷ 1 × 100% = 100%

1. Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом

S2 = 0%

**Cel = 1 ÷ 2 × 100 = 50%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 100 ÷ 100 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Предоставление меры социальной поддержки в размере 100 тыс. руб. работнику с высшим медицинским образованием | 1 |

**Mer = 1 ÷ 1 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 50 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 75%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 75% (от 50 до 90%).***

# 25. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов

S1 = 122,6 ÷ 144 × 100= 85%

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат:

S2 =2 ÷ 2 × 100% =100 %

1. Доля школ и филиалов, в которых проведен капитальный ремонт:

S3 =57,7 ÷ 77 × 100% =74,9%

1. Количество проектов, поддержанных в рамках грантовой системы местных инициатив, направленных на улучшение среды обитания:

S4 =5 ÷ 1 × 100% =500%

1. Доля населения Шелаболихинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

S5 =60,2 ÷ 53 × 100% =113,6%

1. Количество вновь введенных в зксплуатацию и капитально отремонтированных спортивных сооружений:

S6 =2 ÷ 1 × 100% =200%

**Cel = (1/6) × (85+100+74,9+100+100+100) = 93,3%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 6894,8 ÷ 6894,8 × 100%=100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1 |
| 2 | Выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных зон муниципальных образований   * Новообинцевский сельсовет * Инской сельсовет * Крутишинский сельсовет * Кучукский сельсовет * Шелаболихинский сельсовет | 1 |
| 3 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования (Новообинцевского сельсовета) | 1 |
| 4 | Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Шелаболихинский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края | 1 |
| 5 | Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Кучукский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края | 1 |
| 6 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кучукский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края | 1 |

**Mer= 6 ÷ 6 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 95,2 × 0,5 + 100 × 0,25 + 1000 × 0,25 = 93,75%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 93,75% (свыше 90%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| 1 | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | 25% | Низкий |
| 2 | «Демографическое развитие Шелаболихинского района» на 2020-2025 годы | 90,2% | Высокий |
| 3 | «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017 – 2025 годы | 83,5% | Средний |
| 4 | «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | 54,9% | Средний |
| 5 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2021 – 2025 годы | 92,9% | Высокий |
| 6 | «Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захронения на территории Шелаболихинского района» на 2019 – 2023 годы | 0% | Низкий |
| 7 | «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 79,5% | Средний |
| 8 | «Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | 97,2% | Высокий |
| 9 | «Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 91,9% | Высокий |
| 10 | «Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 94,6% | Высокий |
| 11 | «Повышение эффективености управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы | 58,4% | Средний |
| 12 | «Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 87,4% | Средний |
| 13 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинсокм районе» на 2021-2025 годы | 91,8% | Высокий |
| 14 | «Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | 100% | Высокий |
| 15 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 82,8% | Средний |
| 16 | «Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 80,5% | Средний |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2026 годы | 95,3% | Высокий |
| 18 | «Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2019-2023 годы | 87,5% | Средний |
| 19 | «Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020-2024 годы | 93,4% | Высокий |
| 20 | «Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 43,8% | Низкий |
| 21 | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2019-2023 годы | 99,7% | Высокий |
| 22 | «Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | 87,8% | Средний |
| 23 | «Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | 100% | Высокий |
| 24 | «Улучшение обеспечения КГБУЗ Шелаболихинская ЦРБ медицинскими кадрами» на 2022-2026 годы | 75% | Средний |
| 25 | «Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы | 96,7% | Высокий |

***Вывод: 12 (48%) муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности, 10 (40%) муниципальных программ реализованы со средним уровнем эффективности, 3 (12%) муниципальные программы реализованы с низким уровнем эффективности.***