**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

 **муниципальных программ**

**муниципального образования Шелаболихинский район**

**Отчетный период 2024 год**

Сводный отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и оценке их эффективности за 2024 год, представленной исполнителями муниципальных программ.

В 2024 году на территории района реализовалось 26 муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы |
| 1. | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы  |
| 2. | «Демографическое развитие Шелаболихинского района» на 2020-2025 годы |
| 3. | «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017 – 2025 годы |
| 4. | «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 5. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2021 – 2025 годы |
| 6. | «Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захронения на территории Шелаболихинского района» на 2019 – 2023 годы  |
| 7. | «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы  |
| 8. | «Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы   |
| 9. | «Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 10. | «Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 11. | «Повышение эффективености управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы |
| 12. | «Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 13. | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинсокм районе» на 2021-2025 годы |
| 14. | «Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 15. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы |
| 16. | «Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы  |
| 17. | «Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2026 годы |
| 18. | «Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2019–2023 годы |
| 19. | «Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020–2024 годы |
| 20. | «Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе» на 2021–2025 годы |
| 21. | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2019-2023 годы |
| 22. | «Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 23. | «Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы |
| 24. | «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Шелаболихинский район Алтайского края» на 2024–2030 годы |
| 25. | «Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020-2025 годы |
| 26. | «Развитие межмуниципального, межконфессионального и международногосотрудничества Шелаболихинского района Алтайского края» на 2024-2030 годы |

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2024 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План | Факт | Факт к плану или план/факт ( в зависимости от желаемой тенденции развития) , % |
|  **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** |
| Количество происшествий на водных объектах | % | 0 | 0 | 100 |
| Число публикаций в СМИ (в т. ч. в интернет – изданиях) района, с целью информирования населения о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности людей на водных объектах | кол-во | 6 | 8 | 133,3 |
| **«Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Шелаболихинский район Алтайского края» на 2024–2030 годы** |
| Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 60,9 | 60,9 | 100 |
| Увеличение охвата населения диспансеризацией | % | 60 | 60 | 100 |
| Реализация на территории района мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни | штук | 7 | 7 | 100 |
| Привлечение медицинских и фармацевтических работников в район путем принятия мер стимулирования | человек | 1 | 0 | 0 |
| **«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017 – 2025 годы** |
| Доля образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | % | 85 | 66,6 | 78,3 |
| **«Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | м. кв. | 1200 | 1100 | 32,5 |
| Доля автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность | % | 90 | 0 | 0 |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2021 – 2025 годы** |
| Сокращение количества ветхих водопроводных сетей к уровню 2020 года | % от общего количества ветхих сетей | 4 | 4 | 100 |
| Сокращение количества ветхих сетей теплоснабжения к уровню 2020 года | % от общего количества ветхих сетей | 3 | 3 | 100 |
| Увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества | чел. | 440 | 360 | 81,8 |
| Увеличение воды питьевого качества | млн. куб. м. | 0,026 | 0,026 | 100 |
| Снижение расхода электроэнергии организациями с участием муниципального образования к уровню 2020 года | тыс. кВт | 12,1 | 12,3 | 101,7 |
| Снижение расхода воды организациями с участием муниципального образования к уровню 2020 года | тыс. куб. м. | 15 | 10 | 150 |
| Снижение расхода тепловой энергии организациями с участием муниципального образования к уровню 2020 года | Гкал | 190 | 190 | 100 |
| Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя | Гкал | 170 | 170 | 100 |
| **«Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захоронения на территории Шелаболихинского района» на 2024 – 2030 годы** |
| Количество благоустроенных мест захоронений | ед. | 2 | 2 | 100 |
| **«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021–2025 годы** |
| Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ | % | 100 | 100 | 100 |
| **«Культура Шелаболихинского района» на 2021–2025 годы** |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории Шелаболихинского района | % | 90 | 83 | 92 |
| Посещаемость музея Шелаболихинского района | Кол-во посещений на 1 жителя | 0,35 | 0,56 | 160 |
| Количество посещений библиотек | Кол-во на 1 жителя | 2,37 | 5,71 | 241 |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий | Кол-во на 1 жителя | 0,6 | 7,67 | 1276 |
| Доля участников культурно-досуговых мероприятий от численности населения Шелаболихинского района | % | 7,1 | 3,7 | 52 |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей | % | 6,6 | 9 | 136 |
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю | % | 99 | 92,2 | 93 |
| Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | кол-во ед. | 1 | 0 | 0 |
| Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | кол-во ед. | 1 | 0 | 0 |
| **«Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021–2025 годы** |
| Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, активно участвующих в общественной жизни района | чел. | 500 | 2885 | 577 |
| Увеличение числа людей среди молодежи, выбирающих здоровый образ жизни | чел. | 275 | 2552 | 928 |
| Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности | чел. | 300 | 673 | 224,3 |
| Число молодых людей, участвующих в крупных всероссийских и международных молодежных мероприятиях (форумах, слетах, акциях и т.д.) | чел. | 1450 | 4105 | 283,1 |
| Увеличение прошедших регистрацию в ЕИС «Добровольцы России» | чел. | 120 | 185 | 154,2 |
| Увеличение количества информированных молодых людей по вопросам молодежной политики | чел. | 500 | 925 | 185 |
|  **«Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** |
| Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке претендентов на участие в Программе | семей | 11 | 10 | 110 |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия путем участия в Программе | семей | 2 | 2 | 100 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке претендентов на участие в Программе (соотношение строки 2 к строке 1) | % | 18 | 20 | 111 |
| Количество выданных свидетельств на приобретение (строительство) жилья | шт. | 2 | 2 | 100 |
| Количество оплаченных свидетельств на приобретение (строительство) жилья | шт. | 2 | 2 | 100 |
| Доля оплаченных свидетельств на приобретение (строительство) жилья в общем количестве свидетельств на приобретение (строительство) жилья, выданных молодым семьям (соотношение строки 5 к строке 4) | % | 100 | 100 | 100 |
| Площадь жилья, построенная (приобретенная) молодыми семьями в рамках Программы | кв. м. | 119,7 | 119,7 | 100 |
| Общая площадь жилья, введения в эксплуатацию на территории района | кв.м. | 128,5 | 128,5 | 100 |
| Доля площади жилья, построенной (приобретенной) молодыми семьями в рамках Программы в общей площади жилья, введенной в эксплуатацию на территории района (соотношение строки 7 к строке 8) | % | 94 | 94 | 100 |
| **«Повышение эффективености управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022–2025 годы** |
| Количество вовлечённых в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности и земельных ресурсов в целях привлечения инвестиций в экономику района и укрепления его бюджетной системы | шт. | 12 | 12 | 100 |
| Количество ремонтируемых и прошедших текущий ремонт объектов муниципальной собственности | шт. | 1 | 1 | 100 |
| **«Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** |
| Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия | чел. | 1 | 1 | 100 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | чел. | 5 | 5 | 100 |
| Число детей, раненых и погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 1 | 1 | 100 |
| Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий | Кол-во погиших в ДТП на 100 пострадавших | 3,1 | 3,1 | 100 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | ед. | 1 | 1 | 100 |
| **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинсокм районе» на 2021-2025 годы** |
| Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | ед. | 235 | 307 | 130,6 |
| Увеличение числа занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | чел. | 1230 | 1234 | 100,3 |
| Рост среднемесячной заработной платы одного работника на малых предприятиях | руб. | 17100 | 20800 | 121,6 |
| Увеличение поступления налогов и сборов в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс. руб. | 12345 | 12347 | 100 |
| Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, информационно-консультативной поддержки | чел. | 95 | 43 | 45,3 |
| **«Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021–2025 годы** |
| Количество размещенных тематических материалов в МАУ «Редакция газеты «Знамя Советов»» на официальном сайте муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края, сайте Комитета Администрации района по образованию | шт. | 12 | 12 | 100 |
| Количество объектов социальной сферы, оснащенных информационными стендами антиэкстремистской пропаганды | ед. | 4 | 0 | 0 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** |
| Уровень преступности в Шелаболихинском районе (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей района) | ед. | 182 | 112 | 167 |
| Количество преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ | ед. | 24 | 4 | 600 |
| Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | ед. | 18 | 7 | 442 |
| Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | ед. | 93 | 21 | 443 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед. | 9 | 1 | 900 |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 55 | 21 | 262 |
| **«Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** |
| Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышение классификации по вопросам противодействия терроризму | % | 3 | 3 | 100 |
| Число публикаций в СМИ (в т.ч. в интернет-изданиях) района, с целью информирования населения о мерах, принимаемых ОМС в сфере противодействия терроризма | Кол-во | 4 | 6 | 150 |
| **«Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021–2026 годы** |
| Доля населения Шелаболихинского района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения Шелаболихинского района в возрасте 3–79 лет | % | 56,5 | 60,4 | 106,9 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), проживающих в Шелаболихинском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 94 | 97,4 | 103,6 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: возраст 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), проживающих в Шелаболихинском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 52 | 61 | 117,3 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79, мужчины: 60–79 лет), проживающих в Шелаболихинском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 20 | 26 | 130 |
| Доля населения Шелаболихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 53 | 53 | 100 |
| Уровень обеспеченности населения Шелаболихинского района спортивными сооружениями исходя их единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 60 | 82 | 136,6 |
| Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 23,9 | 28,3 | 118,4 |
| **«Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2024–2030 годы** |
| Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота в общем документообороте | % | 12 | 0 | 0 |
| Доля обновленных автоматизированных персональных рабочих мест от общего количества автоматизированных персональных рабочих мест | % | 65 | 65 | 100 |
| **«Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020-2024 годы** |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)  | % | 70 | 100 | 142 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования  | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  | % | 80 | 100 | 100 |
| Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических  | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности)  | % | 98 | 100 | 102 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего)  | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | % | 90 | 100 | 111,1 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)  | % | 100 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход 10 | чел. | 150 | 61 | 40,7 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 11 | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 12 | ед. | 154 | 70 | 45,5 |
| Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 13 | % | 54 | 54 | 100 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 380 | 609 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 98 | 98 | 100 |
| Доля обучающихся образовательных организаций района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 70 | 98 | 140 |
| Численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности | чел. | 30 | 45 | 150 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | чел. | 350 | 350 | 100 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | чел. | 1220 | 1323 | 108 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 70 | 70 | 100 |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 23 | 7,8 | 33,9 |
| Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 98 | 100 | 102 |
| Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов | % | 80 | 90 | 112,5 |
| **«Противодействие безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Шелаболихинского района» на 2024-2030 годы** |
| Уменьшение числа детей и подростков, состоящих на учете в КДН | чел. | 4 | 4 | 100 |
| Снижение уровня подростковой преступности | ед. | 2 | 2 | 100 |
| Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении  | ед. | 19 | 20 | 95 |
| Увеличение количества детей, вовлеченных в работу детских общественных организаций | % | 98 | 98 | 100 |
| **«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе»** |
| Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств (на конец года) | гол. | 11290 | 11290 | 100 |
| Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях | Кг | 5560 | 5560 | 100 |
| Производство молока | тонн | 25866 | 25866 | 100 |
| Производство зерновых и зернобобовых культур | тонн | 50105 | 50105 | 100 |
| Количество проведенных трудовых соревнований | ед. | 1 | 1 | 100 |
| **«Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** |
| Доля граждан, фактически получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств районного бюджета, в общей численности от обратившихся в Администрацию района за предоставлением указанных мер | % | 80 | 80 | 100 |
| Число проведенных общерайонных мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке | ед. | 19 | 19 | 100 |
| **«Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** |
| Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля населения Шелаболихинского района, охваченного региональной системой оповещения | % | 50 | 34 | 68 |
| Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров | Ед. | 120 | 117 | 102,6 |
| Численность населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров | Чел. | 2 | 0 | 100 |
| Укрепление материально-технической базы сил и средств, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности в Шелаболихинскому районе | % | 80 | 80 | 100 |
| Доля неисправных водоисточников к общему количеству | % | 10 | 8 | 125 |
| **«Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе» на 2021–2025 годы** |
| Охват населения района общественным пассажирским транспортом | % | 92 | 92 | 100 |
| Количество регулярных автобусных маршрутов | Ед. | 5 | 7 | 140 |
| Обеспечение работы маршрутов регулярных перевозок согласно утвержденному реестру и охват населения района пассажирским транспортом, улучшение качества пассажирских услуг | % | 92 | 92 | 100 |
| **«Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020–2025 годы** |
| Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов | кв. м. | 144 | 98,5 | 68,4 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат | ед. | 2 | 2 | 100 |
| Доля школ и филиалов, в которых проведен капитальный ремонт  | % | 92 | 66,7 | 72,5 |
| Количество проектов, поддержанных в рамках грантовой системы местных инициатив, направленных на улучшение среды обитания  | ед. | 2 | 7 | 350 |
| Доля населения Шелаболихинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | % | 55 | 60,4 | 109,8 |
| Количество вновь введенных в эксплуатацию и капитально отремонтированных спортивных сооружений  | ед. | 1 | 1 | 100 |
| **«Противодействие безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Шелаболихинского района» на 2024–2030 годы** |
| Уменьшение числа детей и подростков, состоящих на учете в КДН | чел. | 4 | 4 | 100 |
| Снижение уровня подростковой преступности | ед. | 2 | 2 | 100 |
| Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | 19 | 20 | 105,3 |
| Увеличение количества детей, вовлеченных в работу детских общественных организаций | % | 98 | 98 | 100 |
| **«Развитие межмуниципального, межконфессионального и международного сотрудничества Шелаболихинского района Алтайского края» на 2024-2030 годы** |
| Количество международных, межмуниципальных фестивалей, семинаров, конференций, конкурсов, онлайн мероприятий на территории МО Шелаболихинский район Алтайского края | ед. | 6 | 6 | 100 |
| Количество визитов официальных делегаций и поездок творческих коллективов (в т. ч. детских) в муниципальные образования, города и районы Российской Федерации и зарубежные страны | ед. | 1 | 0 | 0 |
| Количество визитов официальных делегаций и рабочих групп из зарубежных городов, муниципальных образований, городов и районов Российской Федерации и зарубежных стран в муниципальное образование Шелаболихинский район Алтайского края | ед. | 2 | 2 | 100 |
| **2. Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2024 году (факт) |
| 1. | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | недопущение происшествий, ЧС на водных объектах Шелаболихинского района (по отношению к уровню 2020 года) | - в 2024 году ЧС на водных объектах Шелаболихинского района не произошло. |
| 2. | «Противодействие безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Шелаболихинского района» на 2024-2030 годы | - уменьшение числа детей и подростков, состоящих на учете в КДН;- снижение уровня подростковой преступности;- снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении;- увеличение количества детей, вовлеченных в работу детских общественных организаций. | - Нет;- Нет;- Нет;- Нет. |
|  3. | «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017 – 2025 годы | увеличение доли образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, до 100% | В 2024 году проведен капитальный ремонт МБОУ «Новообинцевская СОШ», «Макаровская СОШ» |
| 4. | «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | 1. Развитие систем дорожной инфраструктуры;
2. Развитие автомобильных дорог общего пользования;
3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;
4. Повышение безопасности дорожного движения.
 | В 2024 году запланированные финансовые средства по мероприятиям в действующую программу были освоены. Была отремонтирована дорога, покрыто асфальтобетонное покрытие улично-дорожной сети, отсыпка щебеночным покрытием.В связи с этим развивается система дорожной инфраструктуры, развиваются автомобильные дороги общего пользования, снижается негативное воздействие транспорта на окружающую среду и здоровья населения, повышается безопасность дорожного движения.По итогам 2024 года результат по реализации программы положительный. |
| 5. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2021 – 2025 годы | - сокращение количества водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 75% на 14% до уровня 61%;- сокращение показателя удельного веса сетей теплоснабжения, требующих замены, с 86% на 9% до уровня 77%;- увеличение объемов воды питьевого качества на 0,079 млн. куб. м.;- увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества на 1278 чел.;- снижение расхода электроэнергии организациями с участием муниципального образования на 57,2 тыс. кВт;- снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя на 805 Гкал;- снижение расхода воды организациями с участием муниципального образования на 5,5 тыс. куб. м.;- снижение тепловой энергии органами с участием муниципального образования на 0,7 тыс. Гкал. | В 2024 году запланированные финансовые средства в районном бюджете были освоены:- сокращение количества водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 75% на 14% до уровня 61%;- сокращение показателя удельного веса сетей теплоснабжения, требующих замены, с 86% на 9% до уровня 77%;- увеличение объемов воды питьевого качества на 0,079 млн. куб. м.;- увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества на 1278 чел.;- снижение расхода электроэнергии организациями с участием муниципального образования на 57,2 тыс. кВт;- снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя на 805 Гкал;- снижение расхода воды организациями с участием муниципального образования на 5,5 тыс. куб. м.;- снижение тепловой энергии органами с участием муниципального образования на 0,7 тыс. Гкал. |
| 6. | «Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захронения на территории Шелаболихинского района» на 2019 – 2023 годы | 1. улучшение состояния территорий мест захоронений;
2. повышение качества предоставляемых услуг по погребению;
3. систематизация.
 | По итогу 2024 года запланированные мероприятия по программе, были выполнены силами сельсоветов Шелаболихинского района. |
| 7. | «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021–2025 годы | Сохранение 100% вовлеченности образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ. | На стендах в школах размещена информация профилактического характера, с родителями и детьми, стоящими на контроле, ведется индивидуальная работа по профилактике девиантного проведения и вредных привычек. Проведены просветительские мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. На официальных сайтах школ созданы странички профилактического характера. |
| 8. | «Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | К 2025 году увеличится доля объектов культурногонаследия, находящихся в удовлетворительномсостоянии, в общем количестве объектов культур-ного наследия федерального, регионального иместного (муниципального) значения на территорииШелаболихинского района до 62 % за счеткапитального ремонта 10 памятников;посещаемость музея Шелаболихинского районасоставит к 2025 году 0,36 посещений;количество посещений библиотек к 2025 годусоставит 2,38 посещения;количество посещений культурно-массовыхмероприятий составит 0,5 посещения;доля участников культурно-досуговых мероприятийот численности населения Шелаболихинскогорайона составит 7,2 %;сохранение доли детей, обучающихся в детскихшколах искусств, в общей численности учащихсядетей на уровне прошлых лет;отношение средней заработной платы работниковучреждений культуры района к средней заработнойплате по Алтайскому краю 100%;количество оснащенных образовательныхучреждений в сфере культуры (детских школискусств) музыкальными инструментами,оборудованием и учебными материалами к 2025году составит 1 единицу | В 2024 году доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительномсостоянии, составила 83% , был произведен ремонт двух памятников ОКН: Памятниквоинам - землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) ,с. Киприно, ул. Советская, 30а; Памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВеликойОтечественной войны (1941-1945 гг.), с. Новообинцево, ул. Советская, 15б, по программе«Развитие культуры Алтайского края».Музей посетило 5800 человек. Посещаемость музея составила 0,56, это 160% отожидаемого результата.Библиотеки в 2024 году посетило 59639 человек. Посещаемость составила 5,71, это 241%от ожидаемого результата.Культурно-досуговые мероприятия посетило 80092 человека. Посещаемость составила7,67, это 1276% от ожидаемого результата. План посещаемости был перевыполнен уже кконцу октября 2024 года.Доля участников культурно-досуговых мероприятий от численности населенияШелаболихинского района - 3,7, что составило 43% от ожидаемого результата.Количество детей обучающихся в детских школах искусств 117 человек. В сравнении сожидаемым результатом составило 136%. Всего доля обучающихся в детских школахискусств, в общей численности учащихся детей составила 9%.В прошедшем 2024 году оснащения детских школ искусств музыкальнымиинструментами, оборудованием и учебными материалами не производилось.В конце 2024 года были поданы документы на развитие и укрепление материально-технической базы в муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенныхпунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, на филиал «Крутишинский культурно-досуговый центр». Оснащение филиала пройдет в 2025 году. |
| 9. | «Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | - Создание необходимых условий для повышения эффективности молодежной политики, наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышения социальной активности, активное вовлечение и участие в жизни общества;- увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, активно участвующих в общественной жизни района до 520 человек;- увеличение числа людей среди молодежи, выбирающих здоровый образ жизни до 300 человек;- увеличение молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности до 350 человек;- увеличение числа молодых людей, участвующих в крупных всероссийских и международных молодежных мероприятиях (форумах, слетах, акциях и т.д.) до 1500 человек;- увеличение количества информированных молодых людей по вопросам молодежной политики до 550 человек | За 2024 года удалось выполнить все показатели, значение которых было запланировано. |
| 10. | «Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | Успешное выполнение мероприятий Программы в 2021 – 2025 годах позволит обеспечить жильем не менее 10 молодых семей в муниципальном образовании Шелаболихинский район | 2 молодые семьи улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилья на вторичном рынке |
| 11. | «Повышение эффективености управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы | -вовлеченных объектов в хозяйственный оборот муниципальной собственности составит 43 объекта; -количество ремонтируемых и прошедших текущий ремонт объектов муниципальной собственности | Поставлен на кадастровый учет 1 земельный участок, проведена оценка земельных участков в количестве 11 шт., для проведения аукциона в электронном виде на право заключения договоров аренды |
| 12. | «Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | - сокращение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 60%;- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 4 единиц;- снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий до 1 погибших человек на 100 пострадавших;- сокращение на 100% детского дорожно-транспортного травматизма;- сокращение на 100% количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | В 2024 году запланированные финансовые средства в районном бюджете в размере 15,0 тыс. руб. были освоены на:- приобретение дорожных знаков. |
| 13. | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинсокм районе» на 2021-2025 годы | К концу 2025 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составит 235 единиц, число занятых на малых и средних предприятиях достигнет 1235 человек, среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях составит 17100 рублей, общий объем налогов и сборов в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, возрастет до 12,3 млн. рублей | В 2024 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составило 307 единиц, число занятых на малых и средних предприятиях - 1234 человек. Среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях составила 20800 рублей. Общий объем налогов и сборов в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, возрос до 12347 рублей. |
| 14. | «Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021–2025 годы | - увеличение количества размещенных тематических материалов в СМИ, на официальном сайте муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края, сайте комитета Администрации района по образованию до 12 в год;- увеличение оснащенностью объектов социальной сферы, информационными стендами антиэкстремистской пропаганды до 12 ед. | Размещены тематические материалы «Ответственность за экстремизм и терроризм, о преступлениях экстремистской направленности», «Как понять, что подросток подвергся вербовке в националистическую экстремистскую группировку?», «Буклеты по профилактике экстремизма, если попался в Интернете материал, как определить, является он экстремистским или нет?», «Памятка родителям по профилактике экстремизма», «Памятка для иностранного гражданина» и др. |
| 15. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021–2025 годы | 1. Сокращение общего уровня преступности в районе до 180 преступления на 10 тыс. жителей района;
2. Сокращение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 17 на 10 тыс. жителей района;
3. Сокращение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 92;
4. Сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии до 8;
5. Сокращение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 50.
 | 1. Произошло сокращение количества преступлений до 112 фактов с 133 в 2023. Проведены профилактические мероприятия – спортивные, культурные, поощрение дружинников.
2. Сокращён уровень преступлений, совершенных на улицах с 29 до 7.
3. Уменьшилось количество преступлений с 27–2023 до 21 факта 2024.
4. Количество преступлений несовершеннолетних – 1
5. Сокращено количество преступлений с 24 в 2023 до 21 в 2024
 |
| 16. | «Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | - совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма на территории района;- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму;- сохранение до 3% доли муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам противодействия терроризму;- сохранение до 4 в год числа информационных публикаций в районной газете «Знамя Советов» в сфере противодействия терроризму. | - на территории Шелаболихинского района фактов проявления терроризма не выявлено. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с ОП по Шелаболихинскому району, с учреждениями и организациями района;- сохранение до 3% доли муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам противодействия терроризму;- за 2024 год было размещено 6 публикаций в районной газете «Знамя Советов». |
| 17. | «Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021–2026 годы | - увеличение доли населения Шелаболихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Шелаболихинского района в возрасте от 3 до 79 лет до 56,5%;- повышение уровня обеспеченности населения Шелаболихинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 60%. | - Общее увеличение количества населения, занимающегося физической культурой и спортом в числовом выражении, не произошло, а уменьшилось, но доля населения систематически занимающееся физической культурой и спортом в районе, увеличилась за счет убыли населения района.- Уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями, исходя из ЕДПС, увеличился значительно, однако есть острая необходимость для дальнейшего привлечения населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом в реконструкции имеющегося стадиона в селе Шелаболиха на ул. Мамонтова 11. |
| 18. | «Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2024–2030 годы | 1. Повышение эффективности работы органов Администрации района и производительности труда сотрудников за счет использования современной компьютерной техники и информационных технологий, обеспечение стабильной работы компьютерной и оргтехники, увеличение количества рабочих мет, подключенных к локальной вычислительной сети, имеющих доступ к сети Интернет, обеспеченных единой электронной почтой и системой электронного документооборота;
2. Повышение информационной открытости Администрации Шелаболихинского района, увеличение числа посетителей официального сайта Администрации района;
3. Выполнение мероприятий по защите персональных данных.
 | 445 заявителей обратились за оказанием муниципальных услуг и 128 заявителей обратились по вопросу оказания государственных услуг.По сравнению с прошлым годом увеличилось число обращений, поданных в электронном виде для оказания муниципальных услуг (25%), количество обратившихся за государственными услугами в электронном виде составило 66%.Проводятся мероприятия по информированию населения о доступности регистрации и получения услуг в электронном виде. В отделе организована работа Центра подтверждения личности для граждан, зарегистрированных на портале Госуслуг.В течение года осуществлялись: поддержка и наполнение официального сайта Администрации; надлежащим образом оформлены и находятся в ежедневном информационном сопровождении сообщества и группы в социальных сетях ВКонтакте, одноклассники, месседжере Телеграмм. Прирост аудитории, подписанной на паблики районной Администрации практический в 1,5 раза. В 2024 году все социальные сети сельсоветов и подведомственных учреждений прошли регистрацию в системе Госпаблик. Начал свою работу сайт МКУК «МКЦ» Шелаболихинского района.Компьютерные программы и информационные системы, используемые в текущей деятельности, поддерживаются в актуальном состоянии; обеспечена бесперебойная сдача отчетности и работа с электронной документацией.С появлением в органах власти компьютерной техники, сети Интернет, каждый год предполагает внедрение все новых информационных систем, работа с которыми позволяет автоматизировать те или иные административные, финансовые, аналитические, статистические процессы, улучшить межведомственное взаимодействие с краевыми и федеральными структурами. На начало 2025 года наполнение работы всех отделов и подведомственных учреждений информационными системами имело положительную динамику. На конец отчетного года было задействовано 40 информационных систем. |
| 19. | «Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020–2024 годы | обеспечение доступности дошкольного образованиядля детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет(отношение численности детей в возрасте от 2месяцев до 3 лет, получающих дошкольноеобразование в текущем году, к сумме численностидетей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающихдошкольное образование в текущем году, ичисленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,находящихся в очереди на получение в текущемгоду дошкольного образования), до 70 %;увеличение доли обучающихсяобщеобразовательных организаций по новымфедеральным государственным образовательнымстандартам общего образования до 100%;увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,охваченных дополнительным образованием, до 80%;обеспечение доли руководящих и педагогическихработников муниципальных общеобразовательныхорганизаций, своевременно прошедших повышениеквалификации или профессиональнуюпереподготовку, в общей численности руководящихи педагогических работников общеобразовательныхорганизаций на уровне 100%;увеличение доли муниципальных образовательныхорганизаций, использующих цифровые технологии вадминистративно-управленческой деятельности (втом числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98%;обеспечение удельного веса численностиобучающихся, занимающихся в одну смену, в общейчисленности обучающихся в общеобразовательныхорганизациях, на уровне 100 %;увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, устроенные в замещающиесемьи, в общем количестве детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, до 90 %. | 1. 60 (комплектование ДОУ в 2024 году);
2. 100 ( все общеобразовательные учреждения района перешли на новые ФГОС);
3. 100 (обучающиеся ОУ и ДОУ имеют сертификаты ПФДО и зачислены на образовательные программы);
4. 100 (своевременное прохождение курсов ПК)
5. 100
6. 100 (Оформление опеки, устройство детей в семьи).
 |
| 20. | «Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | Обеспечение работы маршрутов регулярных перевозок согласно утвержденному реестру и 100% охват населения района пассажирским транспортом, улучшение качества пассажирских услуг. | В 2024 году запланированные финансовые средства с районного бюджета были освоены на обеспечение работы маршрутов регулярных перевозок согласно утвержденному реестру и 100% охват населения района пассажирским транспортом, улучшение качества пассажирских услуг Итого по итогам 2023 года результат по реализации программы положительный. |
| 21. | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» | - увеличение поголовья КРС во всех категориях хозяйств до 12 120 голов;- увеличение среднего надоя на 1 корову до 6 135 кг;- увеличение производства молока в крупных и средних сельхозпредприятиях до 27 054 тонн;- увеличение валового производства зерна до 54 255 тонн;- сохранность количества проведенных трудовых соревнований;- внедрение одного мероприятия в формате круглого стола, семинара или конференции | - 11 290 голов, повышение квалификации операторов по искусственному осеменению и зоотехников, своевременное выявление и лечение заболеваний;  - 5560 кг, сбалансированное питание; - 25 866 тонн, улучшение кормовой базы, повышение продуктивности коров; - 50 105 тонн, борьба с потерями продукции на всех стадиях производства, внесения необходимого количества удобрений, использование высокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур;  - Оценочные показатели эффективности работы отдельных работников, направленных на рост производительности труда; - Обсуждения темы, в которой изначально заложены несколько точек зрения. выявление противоречия, сравнить разные точки зрения и выбрать приемлемые для всех участников позиции и решения*.* |
| 22. | «Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | доля граждан, фактически получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств районного бюджета, в общей численности от обратившихся в Администрацию района за предоставлением указанных мер, достигнет не менее 85%;число проведенных общерайонных мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья и других категорий населе-ния, нуждающихся в социальной поддержке, увели-чится до 20 мероприятий в год | Поздравление в газету, предоставление денежной компенсации за уголь, дрова, отопление Общерайонные мероприятия: заседания общественной организации, концертыОказание адресной социальной помощи на организацию и проведение погребения граждан, погибших в специальной военной операции РФ на Украине (в том числе проведение поминального обеда) |
| 23. | «Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | - снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, смягчение их возможных последствий;- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;- повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;- улучшение системы информирования населения Шелаболихинского района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;- проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий;- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций; - повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций. | - в 2024 году на территории Шелаболихинского района ЧС не произошло;- уровень обеспечения безопасности жизнедеятельности населения соответствует требованиям нормативных документов;- уровень реагирования пожарных и спасательных подразделений соответствует регламентам, определяемым данным подразделениям;- с целью системы информирования населения об угрозе и возникновении ЧС разработано ТЗ для разработки ПСД создания муниципальной системы оповещения (МСУ);- с целью предотвращения ЧС и происшествий проведены учения и тренировки, выполнены первичные меры безопасности в населенных пунктах. На информационных стендах в СМИ размещаются памятки по действиям населения в случаях возникновения происшествий и ЧС. Проводятся занятия УКП Шелаболихинского района.- на постоянной основе проводится мониторинг возможных угроз с целью предупреждения и устранения возникновения происшествий и ЧС. Для обеспечения данных мероприятий работает служба ЕДДС Администрации Шелаболихинского района, разработаны и заключены соглашения с другими оперативными службами в Шелаболихинском районе. |
| 24. | «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Шелаболихинский район Алтайского края» на 2024–2030 годы | Формирование эффективной межведомственной деятельности по укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни, профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний;повышение уровня информированности/грамотности разных категорий населения по вопросам здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний (далее по тексту - ХНИЗ);формирование новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни и устойчивых навыков здорового питания, физической активности, активного отдыха;улучшение показателей здоровья населения муниципального образования;снижение смертности, инвалидизации населения трудоспособного возраста от ХНИЗ;увеличение охвата диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения;увеличение охвата вакцинацией организованного и неорганизованного населения в соответствии с Национальным календарем прививок;рост обеспеченности кадрами учреждений здравоохранения, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | Проведены акции, мероприятия поп пропаганде ЗОЖРаспространены информационные материалы среди населения о мотивации к здоровому образу жизни, прохождению диспансеризации, профилактических осмотров и вакцинации против гриппа и других профилактических прививок. Изготовлены баннер и плакаты |
| 25. | «Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020–2025 годы | - повышение уровня комфортности жизни населения;- обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения;- увеличение количества населенных пунктов, в которых реализованы проекты местных инициатив граждан, проживающих в районе, получивших грантовую поддержку. | Улучшили жилищные условия 2 семьи. Всего площадь 98,5.1 человек участник 2024 года - 48,9 кв.м., 1 человек (св-во выдано в 2023 году) реализовал свое право в 2024 году - 49,6 кв.мВ 2024 году реализовано 7 проектов поддержки местных инициатив в 7 населенных пунктах из 21 (в 2023 году 5 проектов) на общую сумму 11,1 млн. руб. (2023 г.- 6,3 млн. руб) |
| 26. | «Развитие межмуниципального, межконфессионального и международногосотрудничества Шелаболихинского района Алтайского края» на 2024-2030 годы | - повышение имиджа и популярностимуниципального образования Шелаболихинскийрайон Алтайского края;- создание благоприятных условий для укрепления иразвития существующих международных имежмуниципальных связей;- реализация проектов, значимых длямуниципального образования вэкономической, торговой, культурной,образовательной, туристической, сферах;- создание взаимовыгодных условий дляпривлечения инвестиций во все сферыхозяйственной деятельности | Реализация международных проектов и культурных инициатив, проведение совместныхвыставок и мероприятий позволяет местным жителям познакомиться с культурой другойстраны, способствует развитию местной культуры и повышению интереса к ней.В результате проведения мероприятий очного формата с участием делегаций Лидскогорайона побратима, в том числе представителей молодежи способствовало укреплению иразвитию существующих международных и межмуниципальных связей, а так жепопуляризации на международном уровне Шелаболихинского района и Алтайского края вцелом.Активное участие в международных мероприятиях и конференциях способствуетраспространению информации о районе, его возможностях и достижениях, что улучшаетего имидж на уровне региона и за его пределами. |

**3. Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2024 г., тыс. руб**.** | Фактически освоено за 12 месяцев 2024 г., тыс. руб. | Выполнение за 2024 г. от плана по программе, % |
| Всего | в том числе  | Всего | в том числе  | Всего | в том числе  |
| ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021–2025 годы** | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Развитие общественного здоровья в МО Шелаболихинский район Алтайского края» на 2024–2030 годы** | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017–2025 годы** | 67144,1 | 0,0 | 63786,9 | 3357,2 | 0,0 | 66966,1 | 0,0 | 63617,8 | 3348,3 | 0 | 99,7 | 0 | 99,7 | 99,7 | 0 |
| **«Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021–2025 годы** | 9100,7 | 0,0 | 6903,5 | 2197,2 | 0,0 | 5529,9 | 0,0 | 3558,9 | 1971 | 0 | 60,8 | 0 | 51,6 | 89,7 | 0 |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2021–2025 годы** | 33469,3 | 0,0 | 24942,1 | 8527,2 | 0,0 | 32537,4 | 0,0 | 24942,1 | 7595,3 | 0 | 97,2 | 0 | 100 | 89,1 | 0 |
| **«Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захоронения на территории Шелаболихинского района» на 2019–2023 годы** | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | 5124,8 | 0,0 | 2666,6 | 2458,2 | 0,0 | 5083,0 | 0,0 | 2666,6 | 2416,4 | 0 | 99,2 | 0 | 100 | 98,3 | 0 |
| **«Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы** | 1928,6 | 409,3 | 409,3 | 410,0 | 700,0 | 3355 | 409,4 | 409,2 | 409,2 | 2127,2 | 174 | 100 | 100 | 99,8 | 303,9 |
| **«Повышение эффективености управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы** | 6988,4 | 0,0 | 834,0 | 6154,6 | 0,0 | 6891,3 | 0,0 | 834,0 | 6057,3 | 0,0 | 98,6 | 0 | 100 | 98,4 | 0 |
| **«Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021–2025 годы** | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинсокм районе» на 2021–2025 годы** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021–2025 годы** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021–2025 годы** | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021–2025 годы** | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 91,2 | 0 | 0 | 91,2 | 0 |
| **«Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021–2026 годы** | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 120,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 120,0 | 94,1 | 0 | 0 | 80 | 100 |
| **«Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2024–2030 годы** | 692,3 | 0,0 | 0,0 | 692,3 | 0,0 | 692,3 | 0,0 | 0,0 | 692,3 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020-2024 годы** | 7417,8 | 0,0 | 2346,9 | 5070,9 | 0,0 | 6639,0 | 0,0 | 3588,3 | 3050,7 | 0 | 89,5 | 0 | 83,1 | 98,3 | 0 |
| **«Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе» на 2021–2025 годы** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2024-2030 годы** | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | 7273,5 | 0,0 | 5707,0 | 1566,5 | 0,0 | 2989,1 | 0,0 | 1422,6 | 1566,5 | 0 | 41,1 | 0 | 24,9 | 100 | 0 |
| **«Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы** | 5276,2 | 0,0 | 0,0 | 5276,2 | 0,0 | 3407,4 | 0,0 | 0,0 | 3407,4 | 0,0 | 64,6 | 0 | 0 | 64,6 | 0 |
| **«Противодействие безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Шелаболихинского района» на 2024-2030 годы** | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **«Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020–2025 годы** | 2537,6 | 0,0 | 882,0 | 381,6 | 1274,0 | 2537,6 | 0,0 | 882,0 | 381,6 | 1274,0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **«Развитие межмуниципального, межконфессионального и международного сотрудничества Шелаболихинского района Алтайского края» на 2024-2030 годы** | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  |
| В целом финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ в 2024 году составило 86,58% от запланированного, в том числе:За счет федерального бюджета – 100%За счет краевого бюджета – 92,3%За счет районного бюджета – 90,3%За счет внебюджетных источников – 168,2%. |

**Оценка эффективности муниципальных программ, реализованных в 2023 году**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 **m**

**Cel = (1/m) × ∑(Si)**

 **i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи.

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

**Si = (Fi/Pi) × 100%**

где**:**

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi  - плановое значение го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi/Fi) × 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = K/ L x 100%**

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer – оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf – количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp – количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

# 1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Количество происшествий на водных объектах

S1 = 100%

1. Число публикаций в СМИ (в т. ч. в интернет – изданиях) района, с целью информирования населения о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности людей на водных объектах

S2 = 8 ÷ 6 × 100% = 133,3 (100) %

**Cel = 1 ÷ 2 × (100+100) = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 12 ÷ 12 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Устройство ледовой переправы через реку Обь в зимний период | 1 |
| 2  | Выставление знаков безопасности на воде, информационных аншлагов и стендов | 1 |

**Mer = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 100%**

 ***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности – 100% (более 90%).***

# 2. Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Шелаболихинский район» на 2024–2030 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

S1= 60,9 ÷ 60,9 × 100% = 100%

1. Увеличение охвата населения диспансеризацией

S2= 60 ÷ 60 × 100% = 100%

1. Реализация на территории района мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни

S3= 7 ÷ 7 × 100% = 100%

1. Привлечение медицинских и фармацевтических работников в район путем принятия мер стимулирования

S4= 0 ÷ 1 × 100% = 0%

**Cel = 1÷4 × (100+100+100+0) = 75%**

II. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

 **Fin = 5÷5×100=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Тиражирование и распространение информационных материалов среди населения о мотивации к здоровому образу жизни, прохождению диспансеризации, профилактических осмотров и вакцинации против гриппа и других профилактических прививок. Изготовление баннеров и плакатов | 1 |

**Mer=1/1\*1\*100 =100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25= 75 ×0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 87,5%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 87,5% (от 90% и выше).***

# 3. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017 – 2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Доля образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт

 S1 = 66,6 ÷ 85 × 100% = 78,3%

**Cel = 1÷1 × 78,3 = 78,3%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 66966,1 ÷ 67144,1 × 100 = 99,7%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Капитальный ремонт здания «Макаровская СОШ»филиала МБОУ «Верх-Кучукская СОШ» | 1 |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ«Новообинцевская средняя общеобразовательнаяшкола» | 1 |

**Mer=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25 = 78,3 × 0,5 + 99,7 × 0,25 + 100 × 0,25 = 89,1%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 89,1% (от 50 до 90%).***

# 4. Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения:

 S1 = 1110÷1200×100% = 92,5%

1. Доля автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность

 S2 = 0÷90%×100% =0%

**Cel = 1÷2×92,5% = 46,3%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 5529,9 ÷ 9100,7 × 100% = 60,8%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Разработка сметной документации по объекту ; «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Шелаболиха, Шелаболихинского района по ул. Ленина № 107 до дома № 147Б» **15,0 тыс. руб.** | 1 |
| 2 | Нанесение дорожной разметки на дорогах местного значения на территории Шелаболихинского сельсовета | 0 |
| 3 | Подключение светофорной матрицы Т7 в населенных пунктах Шелаболихинского района Алтайского края. | 0 |
| 4 | Разработка локально сметной документации на «Ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Батурово, Шелаболихинского рай-она Алтайского края» (Школьный маршрут) | 0 |
| 5 | Проверка достоверности сметной документации по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Батурово, Шелаболихинского района Алтайского края» (Школьный маршрут) | 0 |
| 6 | Приобретение светофорной матрицы Т7 с. Новообинцево | 0 |
| 7 | Ремонт дорожного полотна в с. Ивановка | 1 |
| 8 | Ремонт дорожного полотна в с. Макарово | 1 |
| 9 | Ремонт дорожного полотна в с. Крутишка | 1 |
| 10 | Внесение изменений в дорожную карту по населенным пунктам Шелаболихи ского района | 0 |
| 11 | Разработка проектно-изыскательной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Шелаболиха Шелаболихинского района по пер. Садовый». | 0 |

**Mer= 3÷11×0,9×100% = 24,5%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25 = 46,3 × 0,5 + 60,8 × 0,25 + 24,5 × 0,25 = 44,5%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности – 44,5% (до 50%).***

# 5. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2021 – 2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Сокращение количества ветхих водопроводных сетей к уровню 2020 года

S1 = 4÷4×100% = 100%

1. Сокращение количества ветхих сетей теплоснабжения к уровню 2020 года

S2 = 3÷3×100% = 100%

1. Увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества

S3 = 360÷440×100% = 81,8%

1. Увеличение воды питьевого качества

S4 = 0,026÷0,026×100% = 100%

1. Снижение расхода электроэнергии организациями с участием муниципального образования к уровню 2020 года

S5 = 12,1/12,3×100% = 98,4%

1. Снижение расхода электроэнергии организациями с участием муниципального образования к уровню 2020 года

S6 = 15÷10×100% = 150%

1. Снижение расхода тепловой энергии организациями с участием муниципального образования к уровню 2020 года

S7 = 190÷190×100% = 100%

1. Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя

S8 = 160÷160×100% = 100%

**Cel = 1÷8×(100+100+81,8+100+98,4+100+100+100) = 97,5%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 32537,4 ÷ 33469,3 × 100% = 97,2%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение котельного оборудования в 2024 году. | 1 |
| 2 | Приобретение котлов водогрейных в 2024 году. (Крутишка – 1255,3). | 1 |
| 3 | Приобретение дымососов 2024 году. (Шелаболиха – 240,0). Приобретение дымососов (в количестве 13 штук – 1647,0) | 1 |
| 4 | Поставка угля для создания резервного запаса для нужд муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края | 1  |
| 5 | Приобретение котельного оборудования Крутишинский сельсовет (1396,4) | 1 |
| 6 | Предоставление субсидий на возмещение части фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением на территории Шелаболихинского района коммунальных услуг муниципальными унитарными предприятиями. | 1 |
| 7 | Приобретение котельного оборудования (с. Шелаболиха – 1096,0)Приобретение котельного оборудования и материалов (с. Киприно краевой бюджет – 1080,7; районный бюджет – 81,2) | 1 |
| 8 | Котельное оборудование для школьных котельных | 1 |
| 9 | Приобретение дымовых труб | 1 |
| 10 | Проверка достоверности сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Батурово ул. Молодежная 7А (15,0 тыс. руб.) 30,9Проверка достоверности сметной документации по объекту: «Капиталь-ный ремонт водонапор-ной башни в с. Шелабо-лиха ул. Обская № 27 (15,0 тыс. руб.) | 1 |
| 11 | Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт водопроводных сете в с. Шелаболиха» Водозабор» № 1 - 274,1Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт водопроводных сете в с. Шелаболиха» Водозабор № 1 – 287,1 | 1 |
| 12 | Оказание услуг на обустройство водопровода методом ГНБ в с. Кучук Шелаболихинского района, Алтайского края | 1 |
| 13 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в п. Подгорный, ул. Школьная № 2 Шелаболихинского района Алтайского края | 1 |
| 14 | Разработка локально-сметного расчета по кап ремонту водопроводных сетей в с. Шелаболиха Водозабор № 1 в 2023 году – 117,42024 году – Водозабор № 1 – 392,52024 году – Водозабор № 3 – 397,52024 году – Водозабор № 3 – 394,6 | 1 |
| 15 | . Пересчет локально сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт водонапорной башни в. с. Киприно ул. 40 лет Победы 40 (20,0 руб.) | 1 |
| 16 | Проверка достоверности по объекту «Капитальный ремонт водозаборной скважина с. Киприно ул. 40 лет Победы 2 Шелаболихинского района Алтайского края. | 1 |
| 17 | Гос. экспертиза «Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Шелаболиха Шелаболихинского района Алтайского края» Водозабор № 3. (99,7)Гос. Экспертиза с ШелаболихаВодозабор №1Водозабор № 2Водозабор № 3 (600,0) | 1 |
| 18 | Мероприятие: 2.31. Строительно-монтажные работы и осуществление строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Киприно, ул. 40 лет Победы № 2а Шелаболихинского района Алтайского края» | 1 |
| 19 | Разработка сметной документации «Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Киприно, ул. 40 лет Победы № 2а Шелаболихинского района Алтайского края». 60,0Разработка сметной документации «Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Крутишка Шелаболихинского района Алтайского края». 60,0Разработка сметной документации «Капитальный ремонт водозаборной скважины в пос. Подгорный Шелаболихинского района Алтайского края». 60,0 | 1 |
| 20 | Установка площадки под ТКО в Шелаболихинском районе Алтайского краяПлощадки под ТКО 20 шт\*60, | 1 |
| 21 | Приобретение контейнерных баков под ТКО 60\*15 | 1 |

**Mer = 21/21 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 97,5 × 0,5 + 97,2 × 0,25 + 100 × 0,25 = 98,05%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 98,05% (свыше 90%).***

# 6. Муниципальная программа «Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захронения на территории Шелаболихинского района» на 2019 – 2023 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Количество благоустроенных мест захронений

 S1 = 100%

1. Создание электронной базы захронений на кладбищах Шелаболихинского района

S2 = 0 ÷ 0 × 100% = 0%

**Cel = 50%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение и установка туалетов выгребного типа | 1 |

**Mer = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25+ Mer x 0,25 =** **50 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 75%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 75 % (от 50 до 90%).***

# 7. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ

 S1 = 100 ÷ 100×100%=100%

**Cel = 1÷1×100=100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 15 ÷ 15 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли | 1 |

**Mer = 1÷1×1×100=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 100%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 100% (90% и более).***

# 8. Муниципальная программа «Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Доля объектов культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии, \в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории Шелаболихинского района:

 S1 = 83÷90×100%=92%

1. Посещаемость музея Шелаболихинского района

S2 = 0,56÷0,35×100% = 160%

1. Количество посещений библиотек:

S3 = 5,71 ÷ 2,37×100% = 241%

1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий:

S4 = 7,67÷0,6×100% = 1276%

1. Доля участников культурно-досуговых мероприятий от численности населения Шелаболихинского района

S5 = 3,7÷7,1×100%=52%

1. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей

S6 = 9÷6,6×100% = 136%

1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю

S7 = 92,2÷99×100%=98,5%

1. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

S8 = 0%

1. Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы

S9 = 0%

**Cel=1÷9×(92+100+100+100+52+100+98,5)=71,4%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 5083 ÷ 5124,8 × 100% = 99,2%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

**Mer = 14÷14 × 1 × 100% = 100 %**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 71,4 × 0,5 + 99,2 × 0,25 + 100 × 0,25 = 85,5%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности –* 85,5% (от 50 до 90%).**

# 9. Муниципальная программам «Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, активно участвующих в общественной жизни района

 S1 = 577%

1. Увеличение числа людей среди молодежи, выбирающих здоровый образ жизни

S2 = 928%

1. Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольнической деятельности

S3 = 224%

1. Число молодых людей, участвующих в крупных всероссийских и международных молодежных мероприятиях (форумах, слетах, акциях и т.д.)

S4 = 283%

1. Увеличение прошедших регистрацию в ЕИС «Добровольцы России»

S5 = 154%

1. Увеличение количества информированных молодых людей по вопросам молодежной политики

S6 = 185%

**Cel = 1 ÷ 6 × (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 50 ÷ 50 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Акция «Снежный десант» | 1 |
| 2 | Международный телемост «Гордимся и помним» | 1 |
| 3 | Акция «Мы граждане России!» | 1 |
| 4 | Районнный конкурс творческих работ «В стихах и песнях: правнуки о Великой Победе» | 1 |
| 5 | День Конституции РФ | 1 |
| 6 | Нанесение логотипа на футболки | 1 |
| 7 | Новый год | 1 |
| 8 | Районный конкурс «Молодежь выбирает ЗОЖ» | 0 |
| 9  | День молодежи | 1 |

**Mer = 8 / 9 \* 0,9 \* 100% = 80%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 \* 0,5 + 100 \*0,25 + 80 \* 0,25 = 91,9%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 95% (свыше 90%).***

# 10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке претендентов на участие в Программе

S1 = 110%

1. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, путем участия в Программе

S2 = 100%

1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих в списке претендентов на участие в Программе (соотношение строки 2 к строке 1)

S3 = 111%

1. Количество выданных свидетельств на приобретение (строительство) жилья

S4 = 100%

1. Количество оплаченных свидетельств на приобретение (строительство) жилья

S5 =100%

1. Доля оплаченных свидетельств на приобретение (строительство) жилья в общем количестве свидетельств на приобретение (строительство) жилья, выданных молодым семьям (соотношение строки 5 к строке 4)

S6 = 100%

1. Площадь жилья, построенная (приобретенная) молодыми семьями в рамках Программы

S7 = 100%

1. Общая площадь жилья, введенная в эксплуатацию на территории района

S8 = 100 %

1. Доля площади жилья, построенной (приобретенной) молодыми семьями в рамках Программы в общей площади жилья, введенной в эксплуатацию на территории района (соотношение строки 7 к строке 8)

S9 = 100 %

**Cel= 1÷9×900 = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 3335 ÷ 1928,6 × 100% = 173 (100)%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1 |

**Mer = 1 ÷ 1 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 100×0,25 + 100×0,25 = 100%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности –* 100% (90% и более)**

# 11. Муниципальная программа «Повышение эффективености управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество вовлечённых в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности и земельных ресурсов в целях привлечения инвестиций в экономику района и укрепления его бюджетной системы

S1= 100%

1. Количество отремонтированных и прошедших текущий ремонт объектов муниципальной собственности

S2 = 100%

**Cel = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 6891,3 ÷ 6988,4 × 100% = 98,6%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Оформление документов и регистрация прав муниципальной собственности на имущество, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков (в том числе земельных участков с видом разрешенного использования для эксплуатации очистных сооружений) | 1 |
| 2 | Осуществление рыночной оценки имущества, права аренды имущества и земельных участков для целей проведения торгов | 1 |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные помещения, в фонд регионального оператора | 1 |
| 4 | Приобретение имущества в муниципальную собственность | 1 |
| 5 | Ремонт и содержание нежилых зданий, помещений и прочего имущества находящегося в казне района (коммунальные и прочие расходы) | 1 |

**Mer = 5 ÷ 5 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 98,6 × 0,25 + 100 × 0,25 = 99,7%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 99,7% (свыше 90%)***

# 12. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия

 S1 = 100%

1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

 S2 = 100%

1. Число детей, раненых и погибших в дорожно-транспортных происшествиях

 S3 = 100%

1. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий

 S4 = 100%

1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

 S5 = 100%

**Cel = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Организация и изготовления наружной социальной рекламы, баннеры, информационные щиты, дорожные знаки, пропагандистских акций, направленных на повышение безопасности дорожного движения и правосознания участников дорожного движения | 1 |

**Mer = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25= 100 × 0,5+ 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 100%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 100 % (свыше 90%).***

# 13. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинсокм районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

S1= 130,6%

1. Увеличение числа занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

S2= 100,3%

1. Рост среднемесячной заработной платы одного работника на малых предприятиях

S3= 121,6%

1. Увеличение поступления налогов и сборов в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

S4= 100%

1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, информационно-консультативной поддержки

S4= 45,3%

**Cel = (1/5) × (400+45,3) = 89,1%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 0%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

.

**Mer = 0%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25=89,1 × 0,5+0 × 0,25+0 × 0,25 = 44,6%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 44.6 % (до 50%).***

# 14. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Количество размещенных тематических материалов в МАУ «Редакция газеты «Знамя Советов»», на официальном сайте муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края, сайте Комитета Администрации района по образованию

S1 = 12 ÷ 12 × 100 = 100%

1. Количество объектов социальной сферы, оснащенных информационными стендами антиэкстремистской пропаганды

S2 = 4 ÷ 0 × 100 = 0%

**Cel = 1 ÷ 2 × (100 + 0) = 50%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 0 ÷ 0 × 100=0%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2024 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Количество объектов социальной сферы, оснащенных информационными стендами антиэкстремистской пропаганды | 0 |

**Mer = 0 ÷ 1 × 0,9 ×100% = 0%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 50 × 0,5 + 0 × 0,25 + 0 × 0,25 = 25%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности – 25% (до 50%)***

# 15. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Уровень преступности в Шелаболихинском районе (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей района)

S1 = 167%

1. Количество преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ

S2= 600%

1. Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей)

S3= 442%

1. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами

S4= 443%

1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии

S5= 900%

1. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения

S6 = 262%

**Cel = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Поощрение внештатных сотрудников полиции, членов народных дружин, членов общественных формирований и населения района, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | 1 |
| 2 | Изготовление буклетов, памяток, листовок, обучающих плакатов, баннеров на правовую тематику для распространения среди населения района | 1 |

**Mer = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 100%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 100% (свыше 90%).***

# 16. Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам противодействия терроризму

S1 = 100%

1. Число публикаций в СМИ (в т.ч. в интернет-изданиях) района, с целью информирования населения о мерах, принимаемых ОМС в сфере противодействия терроризма

S2 = 150%

**Cel = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 45,7 ÷ 50,1 × 100 = 91,2%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Участие в проведении проверок состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, подлежащих антитеррористической защите | 1 |
| 2 | Приобретение, установка, оплата услуг видеонаблюдения в учреждениях района, для обеспечения пропускного режима и контроля на объектах | 1 |

**Mer = 2 ÷ 2 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 91,2 × 0,25 + 100 × 0,25 = 97,8%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 97,8% (свыше 90%)***

# 17. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2026 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Доля населения Шелаболихинского района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения Шелаболихинского района в возрасте 3-79 лет:

S1= 106,9 %

1. Уровень обеспеченности населения Шелаболихинского района спортивными сооружениями исходя их единовременной пропускной способности объектов спорта

S2= 136,6%

1. Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом

S3= 118,4%

1. Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), проживающих в Шелаболихинском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

S4= 103,6%

1. Доля граждан среднего возраста (женщины: возраст 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), проживающих в Шелаболихинском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста

S5= 117,3%

1. Доля населения Шелаболихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

S6= 100%

1. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79, мужчины: 60–79 лет), проживающих в Шелаболихинском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста

S6= 130%

**Cel = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 40 ÷ 50 × 100% = 80%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

**Mer = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 80 × 0,25 + 100 × 0,25 = 95%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 95,3% (свыше 90%).***

# 18. Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2024–2030 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота в общем документообороте

S1= 0 ÷ 12 × 100% = 0%

1. Доля обновленных автоматизированных персональных рабочих мест от общего количества автоматизированных рабочих мест

S2= 65 ÷ 65 × 100% = 100%

**Cel = 1 ÷ 2 × (0+100) = 50%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 692,3 ÷ 692,3 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения | 1 |
| 2 | Обновление (замена) устаревших автоматизированных персональных рабочих мест | 1 |

**Mer = 2 ÷ 2 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 50 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 75**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 75% (от 50 до 90%).***

# 19. Муниципальная программа «Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020-2024 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

S1= 100%

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования

S2= 100%

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

S3= 100%

1. Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций

S4= 100%

1. Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности)

S5= 100%

1. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего)

S6= 100%

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

S7= 100%

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

S8= 100%

1. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, проживающих в районе, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход

S9= 40,7%

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

S10= 100%

1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

S11= 45,5%

1. Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

S12= 100%

1. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

S13= 100%

1. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении

S14= 100%

1. Доля обучающихся образовательных организаций района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

S15= 100%

1. Численность школьников, принявших участие в краевых мероприятиях патриотической направленности

S16= 100%

1. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

S17= 100%

1. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

S18= 100%

1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

S19= 100%

1. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

S20= 33,9%

1. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности)

S21= 100%

1. Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов

S22= 100%

**Cel = 1 ÷ 22 × (100+100+100+100+100+100+100+100+40,7+100+45,5+100+100+100+100+100+100+100+33,9+100+100) = 87,3%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 6639 ÷ 7417,9× 100% = 89,5%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

**Mer = 23 ÷ 23 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 87,3 × 0,5 + 89,5 × 0,25 + 100 × 0,25 = 93,4%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 91% (свыше 90%).***

# 20. Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Охват населения района общественным пассажирским транспортом

S1 = 100%

1. Количество регулярных автобусных маршрутов

S2 =100%

1. Обеспечение работы маршрутов регулярных перевозок согласно утвержденному реестру и охват населения района пассажирским транспортом, улучшение качества пассажирских услуг

S3 =100%

**Cel= 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 0%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Выделение субсидии перевозкам на возмещение недополученных доходов на общественно-значимых автобусных маршрутов | 0 |
| 2 | Выделение субсидии на изготовление бланков строгой отчетности для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту Шелаболихинского района Алтайского края | 0 |

**Mer = 0%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 0 × 0,25 + 0 × 0,25 = 50%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности (от 50%).***

# 21. Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего фермерского предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2024 – 2030 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий

S1 = 11290 ÷ 11290 × 100% = 100%

1. Надой молока на 1 корову

S2 = 5560 ÷ 5560 × 100% = 100%

1. Производство молока

S3 = 25866 ÷ 25866 × 100% = 100%

1. Производство зерновых и зернобобовых культур

S4 = 50105 ÷ 50105 × 100% = 100%

1. Количество проведенных трудовых соревнований

S5 = 1 ÷ 1 × 100% = 100%

**Cel = 1 ÷ 5 × (100+100+100+100) = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 66,7 ÷ 66,7 \* 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Организация трудового соревнования, материальное стимулирование в его рамках победителей соревнования | 1 |

**Mer = 1 ÷ 1 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 100%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 100% (свыше 90%).***

# 22. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля граждан, фактически получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет средств районного бюджета, в общей численности от обратившихся в Администрацию района за предоставлением указанных мер

S1 = 80 ÷ 80 × 100% = 100%

1. Число проведенных общерайонных мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке

S2 = 19 ÷ 19 × 100% = 100%

**Cel = 1 ÷ 2 × (100+100) = 100%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 2989,1 ÷ 7273,5 × 100% = 41%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Предоставление ежемесячных денежных выплат руководителю Шелаболихинской районной общественной организации Алтайской краевой общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 1 |
| 2 | Оказание адресной социальной помощи на организацию и проведение погребения граждан, погибших в специальной военной операции РФ на Украине | 1 |
| 3 | Организация и проведение общерайонных мероприятий для пенсионеров, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями здоровья и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке | 1 |
| 4 | Создание условий для деятельности Шелаболихинской районной общественной организации Алтайской краевой общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 1 |
| 5 | Приобретение венков к могилам умерших участников ВОВ, отдельных граждан Шелаболихинского района, участников военной спецоперации РФ на Украине, оказание услуг по погребению погибших участников в военной спецоперации РФ на Украине, отправка гуманитарной помощи участникам военной спецоперации до пункта приема | 1 |
| 6 | Предоставление компенсации гражданам за коммунальную услугу (теплоснабжеие), твердое топливо (уголь, дрова) (при наличии печного отопления) | 1 |
| 7  | Предоставление мер социальной поддержки гражданам при подключении к системе теплоснабжения (оказание адресной материальной помощи) | 1 |

**Mer = 7 ÷ 7 × 1 × 100 = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 100 × 0,5 + 41 × 0,25 + 100 × 0,25 = 85,25%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 85,25% (от 50% до 90%).***

# 23. Муниципальная программа «Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021–2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

S1 = 100 ÷ 100 × 100% = 100%

1. Доля населения Шелаболихинского района, охваченного региональной системой оповещения

S2 = 34 ÷ 50 × 100% = 68%

1. Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров

S3 = 120 ÷ 117 × 100% = 102,6%

1. Численность населения погибшего, травмированного и пострадавшего, вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров

S4 = 100%

1. Укрепление материально-технической базы сил и средств, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности в Шелаболихинскому районе

S5 = 80 ÷ 80 × 100% = 113%

1. Доля неисправных водоисточников к общему количеству

S6 = 8 ÷ 10 × 100% = 80%

**Cel = 1 ÷ 6 × (100+68+100+100+100+80) = 91,3%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 3407,4 ÷ 5276,2 × 100% = 64,6%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2023 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Организация обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 |
| 2 | Поддержание в готовности и модернизация региональной системы централизованного оповещения населения об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций | 1 |
| 3 | Информационное обеспечение деятельности в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС, обеспечение пожарной безопасности населения и территорий района | 1 |
| 4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории населенных пунктов | 1 |
| 5 | Текущее содержание, ремонт, восстановление, установка пожарных гидрантов, пожарных извещателей на территории района | 1 |
| 6 | Мониторинг атмосферного воздуха | 1 |

**Mer = 6 ÷ 6 × 1 × 100 = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 91,3 × 0,5 + 64,6 × 0,25 + 100 × 0,25 = 86,8%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 86,8% (от 50% до 90%).***

# 24. Муниципальная программа «Развитие межмуниципального, межконфессионального и международного сотрудничества Шелаболихинского района алтайского края» на 2024-2030 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Количество международных, межмуниципальных фестивалей, семинаров, конференций, конкурсов, онлайн мероприятий на территории МО Шелаболихинский район Алтайского края

 S1 = 6 ÷ 6 × 100% = 100%

1. Количество визитов официальных делегаций и поездок творческих коллективов (в т.ч. детских) в муниципальные образования, города и районы Российской Федерации и зарубежные страны

 S2 = 0%

1. Количество визитов официальных делегаций и рабочих групп из зарубежных городов, муниципальных образований, городов и районов Российской Федерации и зарубежных стран в муниципальное образование Шелаболихинский район Алтайского края

S3 = 2 ÷ 2 × 100% = 100%

**Cel = 1 ÷ 3 × (100+0+100) = 66,7%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 100 ÷ 100 × 100% = 100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Участие делегации Лидского района Гродненской области Республики Беларусь в праздновании 100-летия Шелаболихинского района Алтайского края Российской Федерации  | 1 |
| 2 | Участие учащихся Лидского района Гродненской области Республики Беларусь и учащихся Шелаболихинского района Алтайского края в краевой профильной смене «Наследие веков» (в составе 9 детей и 1 сопровождающий) | 1 |

**Mer = 2 ÷ 2 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O=Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 66,7 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 83,35%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности – 83,35% (от 50 до 90%).***

# 25. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020–2025 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов

S1 = 98,5 ÷ 144 × 100= 68,4%

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат:

S2 = 2 ÷ 2 × 100% = 100 %

1. Доля школ и филиалов, в которых проведен капитальный ремонт:

S3 = 66,7 ÷ 92 × 100% = 72,5%

1. Количество проектов, поддержанных в рамках грантовой системы местных инициатив, направленных на улучшение среды обитания:

S4 = 7 ÷ 2 × 100% = 350%

1. Доля населения Шелаболихинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

S5 = 60,4 ÷ 55 × 100% = 109,8%

1. Количество вновь введенных в эксплуатацию и капитально отремонтированных спортивных сооружений:

S6 = 1 ÷ 1 × 100% =100%

**Cel = (1/6) × (64,8+100+72,5+100+100+100) = 89,6%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 2537,6 ÷ 2537,6 × 100%=100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1 |
| 2 | Выполнение изменений в Схему территориального планирования муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края | 1 |
| 3 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Шелаболихинский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края | 1 |

**Mer = 3 ÷ 3 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 89,6 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 94,8%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 94,8% (свыше 90%).***

# 26. Муниципальная программа «Противодействие безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Шелаболихинского района» на 2024-2030 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Уменьшение числа детей и подростков, состоящих на учете в КДН

S1 = 4 ÷ 4 × 100= 100%

1. Снижение уровня подростковой преступности

S2 = 2 ÷ 2 × 100% = 100 %

1. Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении

S3 = 19 ÷ 20 × 100% = 95%

1. Увеличение количества детей, вовлеченных в работу детских общественных организаций

S4 = 98 ÷ 98 × 100% = 100%

**Cel = (1/4) × (100+100+95+100) = 98,75%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

**Fin = 19 ÷ 19 × 100%=100%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году | Результат выполнения в 2022 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Проведение спортивных мероприятий среди несовершеннолетних | 1 |
| 2 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для подростков | 1 |
| 3 | Организация изготовления баннеров, памяток, обучающих плакатов, для распространения в учреждениях образования, организациях и среди населения | 1 |

**Mer = 3 ÷ 3 × 1 × 100% = 100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5+ Fin x 0,25+ Mer x 0,25 = 98,5 × 0,5 + 100 × 0,25 + 100 × 0,25 = 99,25%**

***Вывод: в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 99,25% (свыше 90%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА В 2024 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| 1 | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шелаболихинского района» на 2021–2025 годы | 100% | Высокий |
| 2 | «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Шелаболихинский район Алтайского края» на 2024–2030 годы | 87,5% | Средний |
| 3 | «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Шелаболихинского района» на 2017–2025 годы | 89,1% | Средний |
| 4 | «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021–2025 годы | 44,5% | Низкий |
| 5 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район» на 2021 – 2025 годы | 98,1% | Высокий |
| 6 | «Комплексное развитие системы ритуальных услуг и организации мест захоронения на территории Шелаболихинского района» на 2019 – 2023 годы | 75% | Средний |
| 7 | «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Шелаболихинском районе» на 2021–2025 годы | 100% | Высокий |
| 8 | «Культура Шелаболихинского района» на 2021–2025 годы  | 85,5% | Средний |
| 9 | «Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021–2025 годы | 95% | Высокий |
| 10 | «Обеспечение жильем молодых семей в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 100% | Высокий |
| 11 | «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края» на 2022-2025 годы | 99,7% | Высокий |
| 12 | «Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 100% | Высокий |
| 13 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинсокм районе» на 2021-2025 годы | 44,6% | Низкий |
| 14 | «Противодействие экстремизму на территории Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | 25% | Низкий |
| 15 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 100% | Высокий |
| 16 | «Профилактика терроризма в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 97,8% | Высокий |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2026 годы | 95% | Высокий |
| 18 | «Развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Шелаболихинского района» на 2019-2023 годы | 75% | Средний |
| 19 | «Развитие образования в Шелаболихинском районе» на 2020-2024 годы | 91% | Высокий |
| 20 | «Развитие пассажирского транспорта в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 50% | Средний |
| 21 | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2024–2030 годы | 100 % | Высокий |
| 22 | «Социальная поддержка населения Шелаболихинского района» на 2021–2025 годы | 85,25% | Средний |
| 23 | «Участие в предупреждении, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы | 86,8% | Средний |
| 24 | «Развитие межмуниципального, межконфессионального и международного сотрудничества Шелаболихинского района Алтайского края» на 2024–2030 годы | 83,35% | Средний |
| 25 | «Комплексное развитие сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края» на 2020–2025 годы | 94,8% | Высокий |
| 26 | «Противодействие безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Шелаболихинского района» на 2024–2030 годы | 99,25% | Высокий |

***Вывод: 14 (53,8%) муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности, 9 (34,6%) муниципальных программ реализованы со средним уровнем эффективности, 3 (11,6%) муниципальные программы реализованы с низким уровнем эффективности.***