**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы»

**за 2023 год**

Целью муниципальной программы ««Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы» (далее - Программа) является: создание благоприятных условий для организации и ведения малого и среднего бизнеса в Шелаболихинском районе Алтайского края.

В соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- совершенствование внутренних факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства;

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

-поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих туристическую деятельность;

-пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

-совершенствование нормативно-правовой базы поддержки малого предпринимательства.

Всего на реализацию Программы за 2023 год израсходовано 0,7 тыс. руб. из них средства КБ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., РБ – 0,7 тыс. руб., ВБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогам 2023 года** | | | | |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | Факт  Fi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| **«**Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы**»** | | | | |
| Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | единиц | 230 | 210 | 91 |
| Увеличение числа занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | человек | 1225 | 1230 | 100,4 |
| Рост среднемесячной заработной платы одного работника на малых предприятиях | рублей | 17050 | 20500 | 120,2 |
| Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, информационно-консультативной поддержки | человек | 95 | 41 | 43,2 |

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

**Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2023 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2023 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2023 году (да/нет) |
| 1 | Проведение «Дня российского предпринимательства» | да | да |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | |
| Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2023 году (факт) |
| К концу 2025 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых составит 235 единиц , число занятых на малых и средних предприятиях достигнет 1235 человек, среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях составит 17100 рублей, общий объем налогов и сборов в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, возрастет до 12,3 млн. рублей. | В отделе создан информационного-консультационный центр, основными задачами которого являются предоставление информации и консультаций субъектам малого и среднего бизнеса по получению государственной поддержки предусмотренной на федеральном, краевом и муниципальном уровнях, оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в подготовке документов, необходимых для участия в краевых, муниципальных программах поддержки предпринимательства, в государственных и муниципальных заказах. В 2023 году оказана 41 консультация и информирования о мерах поддержки. 3 ИП воспользовались финансовыми мерами государственной поддержки.  Обеспечивалось функционирование на официальном сайте муниципального образования Шелаболихинский район специализированных страниц для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. |

**3. Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2023 г., тыс. руб**.** | | | | | Фактически освоено за 12 месяцев 2023 г., тыс. руб. | | | | | Выполнение за 2023 г.  от плана по программе, % | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | |
| ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 100 |  |  | 100 |  |

Подготовил: Чеснакова Е.В.

ДАТА: 02 февраля 2023 года